## Solicitações
Mantém Multi - Relatório de Solicitações
Código | Prioridade | Titulo | Enquadramento | Descrição | Estabelecimento | Status | Gerente | Líder | Problema | Data Cadastro | Data da Finalização | Data da Revisão | Data da Avaliação
#18 | 1 | Revisão telhado | MNP - Emergencial | Revisar telhado, após chuva as telhas sairam de lugar e forro cedeu. | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Telhado | 09/12/2020 16:52:30 | 14/12/2020 18:27:16 | 18/12/2020 10:11:26 | 27/09/2023 15:34:54
#20 | 1 | Revisão telhado | RLM | Revisão telhado com troca de telhas | Escola Municipal Menino Jesus | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/12/2020 16:52:30 | 18/02/2021 17:36:10 | 19/02/2021 13:28:35 | 09/03/2021 17:29:04
#35 | 1 | Abrigo de gás | RLM | Construir abrigo de gás. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/12/2020 16:52:30 |  | 13/04/2021 16:47:25 | 03/05/2021 15:38:44
#152 | 1 | Serralheria, portas, elétrica, telhado | MNP - Emergencial | (Migração SES #116)Revisão nos telhados (goteiras e reposição de telhas), troca de parte do forro da cozinha, pinturas de portas dos banheiros, soldas em portões de acesso ao estacionamento, reforçar calçamento lateral da tenda, e reparos no piso com pinturas, reforçar lateral da escada. | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 05/02/2020 12:35:12 | 15/06/2020 15:44:54 | 07/11/2022 17:12:27 | 27/09/2023 15:29:56
#159 | 1 | Telhas, elétrica, hidráulica | MNP - Emergencial | (Migração SES #134)Reparos Elétricos : Fiação, Tomadas, reposição de lampadas e refletores / Telhado: Trocas de Telhas de alguns departamentos, Reposição de grelhas quebradas. | CMEI Leotério Dias Machado | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 10/02/2020 20:15:23 | 06/08/2020 12:32:54 | 04/01/2023 13:29:00 | 27/09/2023 15:29:51
#167 | 1 | Telhado | MNP - Emergencial | (Migração SES #186)Revisão do telhado no Colégio Estadual Maria Rosilda, onde hoje está funcionando o CMEI Tia Bely. A revisão se refere à parte restante ocupada pelo Estado. Construção de calçada externa na entrada do CMEI. | CMEI Tia Bely | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  | 20/02/2020 08:48:25 | 02/06/2020 14:21:51 | 25/04/2023 17:25:11 | 27/09/2023 15:29:21
#192 | 1 | Forro e Elétrica | MNP - Emergencial | (Migração SES #261)Instalação de forro PVC, em uma sala construída na Unidade de ensino, reposição de lampadas em varias salas. | Escola Municipal Benedito Rodrigues Siqueira Sobrinho | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 11/03/2020 15:36:15 | 19/05/2020 08:57:20 | 24/05/2023 14:29:40 | 27/09/2023 15:29:13
#202 | 1 | Abrigo do gás | MNP - Emergencial | (Migração SES #321)Adequação do abrigo do gás | Escola Municipal Caraíbas | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 23/03/2020 16:37:10 | 19/05/2020 16:13:07 | 24/05/2023 14:29:47 | 27/09/2023 15:35:34
#215 | 1 | Arrombamento | MNP - Emergencial | (Migração SES #341)Reparos em esquadrias internas | CMEI Maria Madalena Rodrigues Pereira | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 08/04/2020 15:21:36 | 19/05/2020 16:09:48 | 24/05/2023 14:29:53 | 27/09/2023 15:35:19
#217 | 1 | Arrombamento | MNP - Emergencial | (Migração SES #347)Esquadrias em geral, Telhado e forro da cozinha, telado e forro da sala de direção e em outras repartições. | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 20/04/2020 09:18:12 | 09/06/2020 13:28:55 | 18/09/2023 13:26:51 | 27/09/2023 15:35:12
#251 | 1 | Hidraulica | MNP - Emergencial | (Migração SES #400)Cano Estourado | Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez |  |  | 01/06/2020 08:44:29 | 04/06/2020 15:48:54 | 25/04/2023 16:45:39 | 27/09/2023 15:35:00
#395 | 1 | Arrombamento | MNP - Emergencial | (Migração SES #363)Reparos em esquadrias | Escola Municipal Raimundo Coelho dos Santos | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Jose Murilo |  | 04/05/2020 08:40:08 | 19/05/2020 16:15:31 | 21/09/2023 10:52:11 | 27/09/2023 15:35:06
#464 | 1 | Telhado | RLM | Estudo do Telhado, com possível substituição de telhas | Escola Municipal Adelino Ariane | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/02/2021 15:37:28 |  | 23/02/2021 17:35:41 | 03/03/2021 11:20:20
#483 | 1 | Subestação | RLM | Fazer levantamento para ligação da subestação de acordo com novas normas da enel. | SEMEC | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 24/02/2021 21:49:14 | 28/04/2021 09:15:18 | 29/04/2021 14:15:00 | 17/09/2021 11:42:48
#544 | 1 | ABRIGO DO GAZ | RLM | Construir abrigo de gás. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/03/2021 08:44:02 | 15/03/2021 13:33:28 | 16/03/2021 14:23:05 | 24/03/2021 14:43:14
#557 | 1 | Arrombamento | RLM | Reconstrução de um pequeno vão no muro | Escola Municipal Cora Coralina | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 11/03/2021 16:31:27 | 15/03/2021 11:46:03 | 15/03/2021 12:11:35 | 16/03/2021 11:13:57
#692 | 1 | Laudo técnico | RLM | Solicito orçamento de laudo técnico a ser executado por Engenheiro eletricista a respeito do problema de energia elétrica da SEMEC. | SEMEC | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 03/05/2021 13:39:45 | 11/05/2021 08:30:20 | 11/05/2021 15:48:31 | 01/06/2021 11:15:09
#933 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Retirar vazamento de agua em grande proporção no reservatório | CAIC Darcy Ribeiro | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | César Henrique Ludovico Lobo Neto | Hidráulico | 01/07/2021 09:02:41 | 05/08/2021 14:16:34 | 05/08/2021 14:28:51 | 27/09/2023 15:34:47
#1161 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Reposição de lâmpadas, onde estiver precisando | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Jose Murilo | Elétrica | 01/09/2021 16:55:56 | 09/09/2021 18:13:35 | 12/07/2022 10:46:16 | 27/09/2023 15:34:41
#1400 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Unidade encontra-se sem agua verificar motivo e fazer reparo | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Hidráulico | 23/11/2021 15:19:17 | 29/11/2021 13:20:02 | 19/07/2022 14:59:58 | 27/09/2023 15:34:35
#1404 | 1 | Esgoto | MNP - Emergencial | Desentupimento e ampliação da caixa de gordura, devido a mesma não comportar o volume de água servida da cozinha, ocasionado entupimentos frequentes, derramamento de água no piso externo, limitando a utilização das 03 pias internas para 01 e isolamento da pia localizada na área externa. | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Avaliada e Arquivada | Cesar E. Sasamoto Gutierrez | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Esgoto | 24/11/2021 15:57:43 | 06/12/2021 22:48:00 | 19/07/2022 15:00:08 | 27/09/2023 15:34:28
#2626 | 1 | REMOÇÃO DE BALCAO | MNP - Emergencial | retirada do balcão do ESPAÇO MAKER | Escola Municipal Senador Albino G. Boaventura | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Demolição | 03/01/2023 10:41:17 | 30/01/2023 15:47:39 | 25/04/2023 10:49:50 | 05/06/2023 14:11:33
#2628 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | Vazamento na cozinha e limpeza das fossas sépticas e da caixa de gordura da escola | Escola Municipal Francisco de Assis Nunes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 04/01/2023 09:14:55 | 18/01/2023 15:28:53 | 25/04/2023 10:50:02 | 05/06/2023 15:47:40
#2630 | 1 | Fossa Séptica | MNP - Emergencial | Fazer Sucção da fossa, esta transbordando segundo a gestora da unidade. | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esgoto | 09/01/2023 08:49:53 | 06/02/2023 07:51:32 | 25/04/2023 10:50:14 | 05/06/2023 15:47:32
#2636 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Reparos em chuveiros do berçário, esta dando choque, outros ã funcionam | CMEI Manoel Simão Neto | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 09/01/2023 14:01:16 | 13/02/2023 17:26:56 | 25/04/2023 10:50:28 | 05/06/2023 15:47:16
#2641 | 1 | Pia da Cozinha | MNP - Emergencial | Fazer troca de Pia da cozinha, esta toda quebrada, correndo risco de cair | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 10/01/2023 17:04:22 | 02/03/2023 13:16:12 | 25/04/2023 15:30:56 | 05/06/2023 15:47:07
#2642 | 1 | Registro de gas | MNP - Emergencial | Verificar Válvulas e Registro de gás, botijão esta com vazamento. | Escola Municipal Santo André | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Gás | 11/01/2023 08:51:46 | 06/02/2023 07:57:33 | 25/04/2023 15:31:08 | 05/06/2023 15:46:55
#2643 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | Verificar tomada queimada na cozinha | Escola Municipal José dos Santos B. Ferreira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 11/01/2023 10:27:53 | 13/02/2023 17:27:44 | 25/04/2023 15:31:41 | 05/06/2023 15:46:30
#2644 | 1 | Forro PVC | MNP - Emergencial | Recolocar forro PVC que caiu na despensa, devido as goteiras. | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Forro | 11/01/2023 16:46:53 | 18/01/2023 15:18:18 | 25/04/2023 15:31:54 | 05/06/2023 15:46:15
#2645 | 1 | elétricos | MNP - Emergencial | problema no quadro de energia e as câmeras não esta ligando | Escola Municipal Senador Albino G. Boaventura | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 12/01/2023 14:15:12 | 09/02/2023 07:16:52 | 25/04/2023 15:32:07 | 05/06/2023 15:46:24
#2646 | 1 | elétrica | MNP - Emergencial | Queda de energia na unidade | EMEI Profª Wilsonina de Fátima | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 13/01/2023 08:47:15 | 03/03/2023 12:59:50 | 25/04/2023 15:32:22 | 05/06/2023 15:45:59
#2649 | 1 | FORRO | MNP - Emergencial | Com a chuva forro do Pátio caiu | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Forro | 16/01/2023 09:16:24 | 02/02/2023 15:39:09 | 25/04/2023 15:32:33 | 05/06/2023 15:45:53
#2651 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Esta passando corrente elétrica, na parte de metal na Unidade - causando choques em alguns locais | Escola Municipal Nova Olinda | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 16/01/2023 11:41:08 | 13/02/2023 12:55:46 | 25/04/2023 15:32:46 | 05/06/2023 15:54:51
#2659 | 1 | Hidráulica e Esgoto | MNP - Emergencial | Reparos nos banheiros estão com vazamentos Desentupimentos de vasos Substituição de lâmpadas queimadas | Escola Municipal Caraíbas | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 16/01/2023 16:46:07 | 09/02/2023 07:27:46 | 25/04/2023 15:32:58 | 27/09/2023 15:31:52
#2660 | 1 | Esgoto | MNP - Emergencial | Desentupimento do vaso do banheiro masculino | Escola Municipal Pontal Sul | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 16/01/2023 17:01:05 |  | 25/04/2023 15:33:27 | 05/06/2023 15:54:40
#2661 | 1 | Tampa de vaso | MNP - Emergencial | Trocar a tampa do vaso do banheiro do Dptº. financeiro ( tampa esta quebrada) | SEMEC | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 17/01/2023 10:32:23 | 06/02/2023 08:05:13 | 25/04/2023 15:33:39 | 05/06/2023 15:54:32
#2664 | 1 | telhado | MNP - Emergencial | Reparo no telhado em três salas que foi atingido por um tronco de arvore | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Telhado | 17/01/2023 14:11:41 | 06/02/2023 08:08:19 | 25/04/2023 15:33:50 | 05/06/2023 15:54:22
#2672 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Fazer trocas de chuveiros, estão queimados Verificar falta de energia no Pavilhão Agrupamento 1 ao 3 todo sem energia | CMEI Residencial Araguaia | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 18/01/2023 08:53:41 | 06/02/2023 08:11:23 | 25/04/2023 15:33:16 | 05/06/2023 15:54:14
#2675 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Parte da cozinha, esta sem energia | CMEI Edith Pereira Soares | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 18/01/2023 13:42:58 | 27/02/2023 07:50:10 | 25/04/2023 15:34:00 | 05/06/2023 15:48:50
#2681 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Fazer reparos em um cano de agua, que quebrou ( esse cano trás agua da rua para o reservatório) | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 19/01/2023 09:07:47 | 06/02/2023 08:14:56 | 25/04/2023 15:34:10 | 05/06/2023 15:48:37
#2682 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Fazer reposição de fiação das tomadas e lâmpadas de 2 pavilhões, foram roubados | EMEI Monteiro Lobato | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 19/01/2023 10:03:01 | 03/03/2023 07:44:34 | 25/04/2023 15:34:22 | 05/06/2023 15:48:21
#2683 | 1 | Reparo | MNP - Emergencial | Reparo no telhado e na calha | Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 19/01/2023 17:00:46 | 23/02/2023 16:09:43 | 25/04/2023 15:34:32 | 05/06/2023 15:47:47
#2684 | 1 | Reparo | MNP - Emergencial | Base para ser colocado o trilho do portão, reparo no telhado do almoxarifado, arrumar tomada do bebedouro, choque na tomada do banheiro feminino quando vai acender a luz e vazamento no cifao da pia banheiro masculino | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 20/01/2023 10:53:57 | 03/03/2023 08:42:13 | 25/04/2023 15:34:48 | 27/09/2023 15:31:38
#2687 | 1 | Cuba de cozinha | MNP - Emergencial | Fazer Instalação de cuba na cozinha, somente mão de obra ( a cuba esta na unidade) Segundo a gestora nos informou que as funcionarias da cozinha esta tendo muita dificuldade na hora de realizar o Lanche | CMEI Ana Barbosa da Costa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 20/01/2023 16:49:08 |  | 25/04/2023 15:34:58 | 27/09/2023 15:31:29
#2697 | 1 | Elétrica e hidráulica | MNP - Emergencial | Fazer reparos em 3 torneiras lâmpada fechando curto, dentro do depósito de produtos Pedagógicos e de limpeza lâmpadas queimadas | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 23/01/2023 14:25:44 | 08/02/2023 16:07:22 | 25/04/2023 15:35:09 | 27/09/2023 11:57:12
#2698 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | Revestimento da parede da sala AEE estão caindo | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Pintura | 23/01/2023 14:42:08 | 15/02/2023 15:29:08 | 25/04/2023 15:35:21 | 27/09/2023 11:57:07
#2700 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Fazer ligação elétrica no bebedouro | EMEI Profª Wilsonina de Fátima | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 23/01/2023 17:17:34 | 06/02/2023 08:17:33 | 25/04/2023 15:35:42 | 27/09/2023 11:56:55
#2702 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | Pia da cozinha soltando | CMEI Rotary Club | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 24/01/2023 12:56:26 | 13/02/2023 17:28:49 | 25/04/2023 15:35:53 | 27/09/2023 11:56:45
#2704 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Fazer revisão na parte elétrica dos banheiros, esta fechando curto, saindo faíscas. | CMEI Maria Madalena Rodrigues Pereira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 25/01/2023 13:19:43 | 09/02/2023 07:57:50 | 25/04/2023 15:36:05 | 27/09/2023 11:56:32
#2705 | 1 | Portão | MNP - Emergencial | Fazer reparos no portão, esta com a parte da fechadura estragada, segundo a gestora não esta trancando | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Esquadrias | 25/01/2023 16:31:13 | 02/02/2023 15:44:59 | 25/04/2023 15:36:15 | 27/09/2023 11:56:23
#2709 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas, agrupamento IV Segundo a gestora todas as lâmpadas estão queimadas Quadro de energia caindo | CMEI Santa Terezinha | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 26/01/2023 11:10:52 | 22/02/2023 07:00:16 | 25/04/2023 15:36:41 | 27/09/2023 11:55:14
#2710 | 1 | Telhado | MNP - Emergencial | Reparos do telhado sala da Secretaria, agua esta escorrendo pelas tomadas | CMEI Santa Terezinha | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 26/01/2023 11:31:59 | 23/02/2023 10:15:15 | 25/04/2023 15:36:50 | 27/09/2023 11:56:16
#2715 | 1 | Tampa | MNP - Emergencial | Colocar a tampa no quadro de distribuição de energia | Escola Municipal Santa Tereza de Ávila | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 27/01/2023 11:48:01 | 07/02/2023 17:01:23 | 25/04/2023 15:37:00 | 27/09/2023 15:31:22
#2719 | 1 | Fazer reparo no muro, onde uma arvore caiu em cim | MNP - Emergencial | Fazer reparo no muro, onde uma arvore caiu em cima e danificou. | CMEI Euler Fernandes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Muro | 30/01/2023 07:31:09 | 03/03/2023 10:36:44 | 25/04/2023 16:33:34 | 27/09/2023 15:41:41
#2720 | 1 | Hidráulica e Vidros | MNP - Emergencial | Troca do sifão da pia do vestiário Troca da Fechadura da porta do vestiário e sala make Reposição de vidros das Janelas sala do AEE e das janelas dos vestiários femininos e masculinos Reparos em portas dos banheiros masculinos e Femininos | Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 30/01/2023 08:31:39 | 15/05/2023 07:30:44 | 15/05/2023 09:05:45 | 27/09/2023 15:31:12
#2722 | 1 | Tampa de fossa | MNP - Emergencial | Fazer reparos em fossa, verificar possibilidade de entupir, fazer tampa de fossa | Escola Municipal Cidade Vera Cruz | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Rede Pluvial | 30/01/2023 09:11:29 | 01/03/2023 11:50:41 | 25/04/2023 15:36:30 | 27/09/2023 15:31:06
#2727 | 1 | Hidráulica E elétrica | MNP - Emergencial | Troca da bomba de recalque e revisão na tubulação da cx de agua | CMEI Manoel Alves de Souza | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 30/01/2023 13:54:17 | 30/05/2023 14:58:19 | 30/05/2023 15:01:10 | 27/09/2023 15:31:00
#2732 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Tem um local, próximo a cozinha esta dando curto e choque no piso | Escola Municipal São Francisco de Assis | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 31/01/2023 09:50:54 | 22/02/2023 07:34:36 | 25/04/2023 16:33:46 | 27/09/2023 15:41:36
#2734 | 1 | telhado | MNP - Emergencial | revisão no telhado | Escola Municipal Menino Jesus | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 31/01/2023 10:21:04 | 01/03/2023 11:55:34 | 25/04/2023 16:34:08 | 27/09/2023 15:30:46
#2737 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Parede passando corrente elétrica, correndo risco de pessoas e crianças tomarem choque Parede do Lactário e Janela Tomadas da cozinha estão dando mau contato | CMEI Jardim Maranata | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 31/01/2023 10:31:08 | 01/03/2023 11:57:55 | 25/04/2023 16:34:22 | 27/09/2023 15:33:01
#2750 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Verificar situação elétrica, unidade esta sem energia | CMEI Cândido de Queiroz | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 03/02/2023 14:42:08 | 03/03/2023 07:46:37 | 25/04/2023 16:34:38 | 27/09/2023 15:32:56
#2751 | 1 | Fossa Séptica e Esgoto | MNP - Emergencial | Limpeza da fossa séptica, e caixas de gorduras | Escola Municipal Francisco de Assis Nunes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 03/02/2023 16:19:06 | 14/02/2023 11:40:20 | 25/04/2023 16:34:49 | 12/06/2024 11:05:50
#2753 | 1 | Vidros | MNP - Emergencial | Recolocação de vidros quebrados nas janelas da unidade. | Escola Municipal João Candido da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Lógica | 03/02/2023 16:40:16 | 02/05/2023 10:13:04 | 03/05/2023 14:50:25 | 27/09/2023 15:32:43
#2756 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Curto na caixa de distribuição de energia - Pavilhão administrativo Unidade Escola sem energia. | Escola Municipal Santo André | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 06/02/2023 08:21:28 | 03/03/2023 07:47:29 | 25/04/2023 16:35:00 | 27/09/2023 15:32:37
#2758 | 1 | Hidráulica E elétrica | MNP - Emergencial | Reparos na válvulas de descargas dos banheiros masculinos, estão com vazamentos Reposição de lâmpadas em salas de aulas 5 unidades e no corredor 17 unidades . | Escola Municipal Parque Santa Cecília | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 06/02/2023 09:11:22 | 02/03/2023 13:18:59 | 25/04/2023 16:35:10 | 27/09/2023 15:41:28
#2761 | 1 | elétrica | MNP - Emergencial | Falta de energia no pavilhão 1 | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 06/02/2023 14:44:07 | 03/03/2023 07:49:13 | 25/04/2023 16:35:20 | 27/09/2023 15:32:24
#2765 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | Banheiros dos funcionários esta com a caixa de descargas estragada e arrumar interruptor da sala de aula 6 | Escola Municipal Pontal Sul | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 07/02/2023 08:42:43 | 02/03/2023 13:19:47 | 25/04/2023 16:35:34 | 27/09/2023 15:32:17
#2769 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Reposição de lâmpadas em salas de aulas e corredores da Unidade ( Terá um evento com autoridades no dia 10/02/2023) | Escola Municipal Santo Antônio | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 07/02/2023 11:13:44 | 14/02/2023 09:23:45 | 25/04/2023 16:35:46 | 27/09/2023 15:32:07
#2772 | 1 | Vidro | MNP - Emergencial | troca de vidros quebrados, sendo 48 vidros | EMEI Profª Wilsonina de Fátima | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Lógica | 08/02/2023 09:07:33 | 05/04/2023 13:45:39 | 25/04/2023 16:35:57 | 27/09/2023 15:31:57
#2773 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Solicitar a troca de 1 válvula de descarga, instalação de 1 chuveiro, conserto no registro de água do chuveiro no banheiro masculino infantil, conserto na vávula de descarga no banheiro feminino infantil, troca das fechaduras das salas, N° 16, 41 e 44, troca do cifão da sala nº20, manutenção da torneira da sala nº23, isolamento dos vidros da porta da sala nº18, manutenção no chuveiro da sala nº34, troca da torneira do banheiro e isolamento na saída de água dos banheiros das salas nº 43 e 42, instalação de 1 torneira na pia do banheiro masculino, troca de 2 cifão da cozinha, troca de 1 torneira da pia da cozinha, conserto do vazamento na pia da cozinha, troca da torneira do jardim, conserto nos forros das salas nº 46, 37,14, 33, 50, e manutenção nos ralos da sala nº37, e manutenção na banheira da sala | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 08/02/2023 10:03:55 | 04/04/2023 15:46:50 | 25/04/2023 16:36:09 | 27/09/2023 15:41:21
#2775 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | troca de 03 registros do banheiro masculino, reparo no telhado pois esta faltando algumas telhas e reparo no muro | Escola Municipal Manoel Cabral da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Telhado | 08/02/2023 10:27:30 | 08/03/2023 13:50:22 | 25/04/2023 16:36:21 | 27/09/2023 15:41:11
#2779 | 1 | Limpeza de fossa | MNP - Emergencial | Fazer Sucção de resíduos sépticos em fossa da unidade. | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esgoto | 09/02/2023 09:23:26 | 03/03/2023 07:49:54 | 25/04/2023 16:36:51 | 27/09/2023 15:41:06
#2781 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | troca de válvula e troca de torneira no agrupamento 2A E 3A | CMEI Edith Pereira Soares | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 09/02/2023 11:11:28 | 02/03/2023 13:20:59 | 25/04/2023 16:37:05 | 27/09/2023 15:40:59
#2782 | 1 | Lixeira | MNP - Emergencial | Fabricação e instalação de lixeira na unidade. | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esquadrias | 09/02/2023 11:33:55 | 09/03/2023 11:33:29 | 25/04/2023 16:37:22 | 27/09/2023 15:40:53
#2785 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Consertos na caixa de descargas banheiro da administração esta caído e vazando agua Desentupir pia da cozinha e limpar caixa de gordura Instalar a pia que se encontra na entrada da escola e foi quebrada. | Escola Municipal Amélia Cândida Brasil | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 09/02/2023 12:59:12 | 21/03/2023 09:38:07 | 25/04/2023 16:37:33 | 27/09/2023 15:40:48
#2804 | 1 | Calhas | MNP - Emergencial | Manutenção em Calhas | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 14/02/2023 13:27:59 | 03/04/2023 08:11:13 | 25/04/2023 16:37:47 | 27/09/2023 15:40:42
#2807 | 1 | Vazamento | MNP - Emergencial | Vazamento no banheiro feminino dos professores e na Pia do banheiro especial | CMEI Residencial Araguaia | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Hidráulico | 15/02/2023 10:04:42 | 23/02/2023 10:18:36 | 25/04/2023 16:37:58 | 11/10/2023 08:54:05
#2817 | 1 | Elétrica e Esgoto | MNP - Emergencial | Reparos em Caixa de gorduras na cozinha, esta sem tampa, com mal cheiro horrível | Escola Municipal Eurípedes Menezes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 15/02/2023 11:23:26 | 16/03/2023 08:44:41 | 25/04/2023 16:38:10 | 11/10/2023 08:53:58
#2825 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Verificar falta de energia no pavilhão do Bloco C salas de aulas, cozinha sem energia. | EMEI Retiro do Bosque | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 16/02/2023 10:11:11 | 03/03/2023 07:41:45 | 25/04/2023 16:38:21 | 11/10/2023 08:53:52
#2838 | 1 | elétrica | MNP - Emergencial | SEM ENERGIA NA QUADRA DE ESPORTE SALA 11, TOMADAS SEM FUNCIONAR SALA 09, TROCAR TOMADAS POR DE 3 PINOS SALA 10, 1 LAMPADA QUEIMADA | Escola Municipal Santa Tereza de Ávila | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 16/02/2023 15:18:50 | 01/03/2023 11:48:47 | 25/04/2023 16:38:47 | 11/10/2023 08:53:47
#2850 | 1 | vidro | MNP - Emergencial | TROCA DE VIDRO DO AGRUPAMENTO 5B SENDO 2 VIDROS | CMEI Parque Primavera | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Lógica | 23/02/2023 11:32:29 | 26/04/2023 16:51:53 | 26/04/2023 17:32:10 | 11/10/2023 08:53:41
#2856 | 1 | telhado | MNP - Emergencial | Reparo no telhado | Escola Municipal Francisco de Assis Nunes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 23/02/2023 14:28:38 | 16/03/2023 16:02:10 | 25/04/2023 16:38:56 | 11/10/2023 08:53:36
#2870 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Verificar falta de energia na unidade, segundo a gestora fizeram verificações em toda a unidade, porem não conseguiram identificar a causa | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 27/02/2023 07:38:59 | 03/04/2023 07:51:26 | 25/04/2023 16:38:37 | 11/10/2023 08:53:30
#2873 | 1 | Areia | MNP - Emergencial | Viabilidade de entrega de um caminhão de areia para a unidade, para que seja colocada no parquinho. | CMEI Manoel Alves de Souza | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Estrutura | 27/02/2023 10:17:53 | 23/05/2023 14:17:32 | 24/05/2023 10:48:15 | 11/10/2023 08:53:23
#2874 | 1 | elétrica | MNP - Emergencial | sem energia no bloco da cozinha | Escola Municipal Luiz da Paixão Viana | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 27/02/2023 13:49:27 | 01/03/2023 11:49:21 | 25/04/2023 16:39:08 | 11/10/2023 08:56:11
#2875 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Curto na caixa de distribuição de energia do deposito da cozinha Unidade esta sem energia geral | Escola Municipal São Francisco de Assis | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 27/02/2023 15:28:52 | 03/04/2023 11:40:13 | 25/04/2023 16:39:34 | 11/10/2023 08:53:13
#2881 | 1 | Caminhão Pipa | MNP - Emergencial | Fornecimento de agua, através do caminhão Pipa - Unidade esta totalmente sem agua ( sem agua no Setor) | CMEI Comunidade Legal | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 28/02/2023 08:04:23 | 03/03/2023 13:25:53 | 25/04/2023 16:39:44 | 11/10/2023 08:56:02
#2883 | 1 | REPARO | MNP - Emergencial | vasos sanitários soltos- banheiros infantis | CMEI Parque Primavera | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Banheiro | 28/02/2023 12:03:30 | 06/03/2023 11:19:46 | 25/04/2023 16:39:55 | 11/10/2023 08:55:54
#2886 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Limpeza no reservatório de agua - agua esta insalubre | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 28/02/2023 14:54:55 | 13/03/2023 07:37:57 | 25/04/2023 16:40:06 | 11/10/2023 08:55:48
#2888 | 1 | HIDRAULICA | MNP - Emergencial | descarga estragada e olhar pia que esta vazando no banheiro | CMEI Santa Terezinha | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Hidráulico | 01/03/2023 09:29:46 | 07/03/2023 08:12:18 | 25/04/2023 16:40:16 | 11/10/2023 08:55:42
#2891 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Manutenção com urgência na tomada da sala 5 | Escola Municipal Adelino Ariane | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 01/03/2023 14:23:09 | 03/03/2023 07:43:36 | 25/04/2023 16:40:28 | 11/10/2023 08:55:36
#2893 | 1 | Hidráulica | MNP - Emergencial | Troca da caixa de descarga do banheiro dos alunos, esta danificada sem condições de uso. | Escola Municipal São Jorge | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 01/03/2023 16:14:39 | 17/03/2023 07:52:42 | 25/04/2023 16:40:39 | 11/10/2023 08:55:30
#2894 | 1 | Lixeira | MNP - Emergencial | Instalação de lixeira na unidade. | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 01/03/2023 16:19:48 | 30/03/2023 07:25:42 | 25/04/2023 16:40:50 | 11/10/2023 08:55:24
#2898 | 1 | ELETRICA | MNP - Emergencial | ligação de energia do ar condicionado apenas do agrupamento 4 | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 02/03/2023 08:38:53 | 16/03/2023 16:01:27 | 25/04/2023 16:41:01 | 11/10/2023 08:55:19
#2909 | 1 | reparo | MNP - Emergencial | tampa de concreto quebrada | CMEI Azélia de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Piso | 02/03/2023 16:16:54 | 15/03/2023 08:24:27 | 25/04/2023 16:41:26 | 11/10/2023 08:55:13
#2915 | 1 | Reparo | MNP - Emergencial | Desentupimento das calhas Fazer escoamento da água próximo a parede | CMEI Similiana Lemes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 03/03/2023 16:38:55 | 28/03/2023 13:08:09 | 25/04/2023 16:41:48 | 11/10/2023 08:57:31
#2916 | 1 | Telhado | MNP - Emergencial | Reparo no telhado | CMEI Edith Pereira Soares | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Telhado | 04/03/2023 09:50:48 | 28/03/2023 13:05:40 | 25/04/2023 16:41:57 | 11/10/2023 08:57:12
#2918 | 1 | hidráulica | MNP - Emergencial | Desentupimento de galerias de vias pluviais | Escola Municipal Professora Cristiane Maria de Sousa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Rede Pluvial | 06/03/2023 08:59:32 | 13/03/2023 07:40:25 | 25/04/2023 16:42:07 | 11/10/2023 08:57:00
#2923 | 1 | Portão | MNP - Emergencial | manutenção no portão pois esta caindo | CMEI Geralda Ribeiro de Melo | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 07/03/2023 08:18:04 | 03/04/2023 08:01:44 | 25/04/2023 16:42:20 | 11/10/2023 08:56:46
#2938 | 1 | desentupimento | MNP - Emergencial | Desentupimento de grelhas e calhas | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Rede Pluvial | 07/03/2023 15:10:38 | 17/03/2023 11:49:32 | 25/04/2023 16:41:14 | 11/10/2023 08:56:40
#2946 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Reparos no quadro de energia, esta caindo e passando corrente elétrica, todas as vezes que a chave cai, eles ligam. | CMEI Maria Madalena Rodrigues Pereira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 09/03/2023 09:48:06 | 15/03/2023 08:26:49 | 25/04/2023 16:42:30 | 11/10/2023 08:56:33
#2948 | 1 | limpa fossa | MNP - Emergencial | Limpeza da fossa | CMEI Azélia de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esgoto | 09/03/2023 10:35:34 | 21/03/2023 09:36:36 | 25/04/2023 16:42:42 | 11/10/2023 08:56:28
#2956 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Curto em caixa de destribuicao de energia ( unidade encontrase em energia) | CMEI Manoel Simão Neto | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 10/03/2023 08:14:04 | 03/04/2023 08:07:04 | 25/04/2023 16:42:52 | 11/10/2023 08:56:22
#2957 | 1 | Reparo | MNP - Emergencial | Pia da cozinha caiu | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Hidráulico | 10/03/2023 09:02:08 | 16/03/2023 08:57:28 | 25/04/2023 16:43:02 | 11/10/2023 08:56:16
#2960 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Sem energia na unidade | EMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 10/03/2023 13:41:30 | 02/05/2023 07:29:58 | 03/05/2023 14:50:55 | 11/10/2023 09:03:42
#2963 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Problemas elétrico na bomba ( unidade sem agua) segundo a gestora a bomba da unidade não funciona, e esta sem agua | Escola Municipal São Francisco de Assis | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 10/03/2023 14:57:23 | 02/05/2023 15:25:58 | 03/05/2023 14:51:28 | 11/10/2023 09:03:37
#2984 | 1 | Grade | MNP - Emergencial | Reparo na Grade da quadra | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 15/03/2023 09:08:18 | 02/06/2023 10:30:17 | 02/06/2023 12:43:27 | 11/10/2023 09:03:30
#2987 | 1 | Pintura | MNP - Emergencial | Pintura do piso do chão | Escola Municipal São Jorge | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Pintura | 15/03/2023 13:29:30 | 30/03/2023 17:12:57 | 25/04/2023 16:43:13 | 11/10/2023 09:01:23
#2988 | 1 | Hidráulico | MNP - Emergencial | Cano da caixa rachado | EMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 15/03/2023 13:42:32 | 21/03/2023 09:35:54 | 25/04/2023 16:43:23 | 11/10/2023 09:01:15
#2995 | 1 | Piso | MNP - Emergencial | Piso quebrado da sala do 5 ano | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Piso | 15/03/2023 16:28:32 | 25/04/2023 14:15:15 | 25/04/2023 16:43:34 | 11/10/2023 09:01:09
#2999 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Fazer troca de chuveiros, todos estragados fiação com curto ( nenhum funcionando) | CMEI José Ferreira Câmara | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 16/03/2023 11:10:41 | 30/03/2023 17:12:54 | 25/04/2023 16:43:46 | 11/10/2023 09:01:01
#3001 | 1 | Grelhas | MNP - Emergencial | Desentupimento de grelha | Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Rede Pluvial | 16/03/2023 12:16:58 | 04/04/2023 08:45:02 | 25/04/2023 16:43:57 | 11/10/2023 09:00:46
#3010 | 1 | reparos em porta de vidros | MNP - Emergencial | fazer reparos em porta de vidro da unidade, o trinco estragou nao esta abrindo. | CMEI Cândido de Queiroz | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Lógica | 17/03/2023 09:13:20 | 22/03/2023 08:03:57 | 25/04/2023 16:44:08 | 11/10/2023 08:59:26
#3015 | 1 | Reparo | MNP - Emergencial | Forro trincado e uma abertura entre a telha e o forro | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Telhado | 17/03/2023 17:20:14 | 07/06/2023 14:03:52 | 07/06/2023 14:26:17 | 11/10/2023 08:59:18
#3017 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Reparo na caixa de energia, pois esta cheio de agua | Escola Municipal Cora Coralina | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 20/03/2023 11:01:03 | 21/03/2023 09:33:35 | 25/04/2023 16:44:20 | 11/10/2023 09:01:58
#3022 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Reparo na tomada da sala 11 e trocar lâmpadas que estão queimadas sendo (17 no corredores) e (04 no departamento) | Escola Municipal Santa Tereza de Ávila | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Elétrica | 21/03/2023 09:35:36 | 04/04/2023 08:42:50 | 25/04/2023 16:44:32 | 11/10/2023 09:01:52
#3042 | 1 | banheiro | MNP - Emergencial | Instalação das portas de alumínio no banheiro masculino e feminino tanto do infantil e tanto da recepção | CMEI Azélia de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esquadrias | 21/03/2023 15:46:13 | 13/07/2023 13:19:00 | 13/07/2023 16:53:02 | 11/10/2023 09:01:45
#3048 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Unidade sem energia | CMEI Buriti Sereno | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 22/03/2023 10:55:56 | 26/05/2023 14:43:33 | 29/05/2023 15:37:04 | 11/10/2023 09:01:39
#3055 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Desentupir os banheiros feminino e masculino, desentupir encanamento da cozinha que estão entupidos e desentupir todo encanamento do lado direito | CMEI Residencial Araguaia | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 23/03/2023 09:46:39 | 03/05/2023 10:31:43 | 03/05/2023 14:52:00 | 11/10/2023 09:01:30
#3058 | 1 | Fechadura | MNP - Emergencial | Manutenção nas fechaduras das portas das salas 1,2,3,4,9,10,11 e 12 Banheiro feminino e masculino e dos funcionários | Escola Municipal Cora Coralina | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 24/03/2023 09:26:19 | 27/03/2023 17:09:54 | 25/04/2023 16:44:46 | 11/10/2023 09:20:06
#3066 | 1 | Porta | MNP - Emergencial | Reparos em porta da sala de aula | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Arrombamento | 27/03/2023 11:59:43 | 04/04/2023 08:00:48 | 25/04/2023 16:45:09 | 11/10/2023 09:20:00
#3077 | 1 | Esgoto | MNP - Emergencial | Desentupimento do ralo da cozinha e do banheiro PNE | CMEI Azélia de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 28/03/2023 13:10:53 | 30/03/2023 09:50:00 | 25/04/2023 16:46:11 | 11/10/2023 09:04:00
#3080 | 1 | FOSSA | MNP - Emergencial | Limpeza da Fossa | Escola Municipal Caraíbas | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 28/03/2023 17:14:50 | 30/03/2023 09:54:25 | 25/04/2023 16:46:21 | 11/10/2023 09:03:54
#3085 | 1 | fechadura | MNP - Emergencial | Trocar fechadura da sala do AEE | Escola Municipal Pontal Sul | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 29/03/2023 11:00:52 | 03/04/2023 07:48:12 | 25/04/2023 16:46:33 | 11/10/2023 09:03:14
#3086 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA UNIDADE TROCA DE 22 LAMPADAS Reparo nos sensores | CMEI Edith Pereira Soares | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 29/03/2023 13:14:14 | 17/04/2023 07:39:29 | 25/04/2023 16:46:44 | 11/10/2023 09:03:08
#3087 | 1 | solda | MNP - Emergencial | fazer solda do portão da entrada do almoxarifado | Almoxarifado Central | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esquadrias | 29/03/2023 14:49:51 | 17/04/2023 15:29:45 | 25/04/2023 16:46:55 | 11/10/2023 09:02:55
#3088 | 1 | esgoto | MNP - Emergencial | caixa de esgoto entupida | Escola Municipal Levina Martins V. de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esgoto | 30/03/2023 08:21:48 | 14/04/2023 09:15:12 | 25/04/2023 16:47:05 | 11/10/2023 09:02:44
#3089 | 1 | portao | MNP - Emergencial | mudar portão que esta quebrado para o de correr, arrumar fechadura do portão | Escola Municipal Serra das Areias | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esquadrias | 30/03/2023 10:56:05 | 25/04/2023 13:59:28 | 25/04/2023 16:47:17 | 11/10/2023 09:02:38
#3101 | 1 | Vazamento | MNP - Emergencial | Vazamento no banheiro pne e na sala de aula | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Banheiro | 31/03/2023 07:21:39 | 25/04/2023 14:00:38 | 25/04/2023 16:44:59 | 11/10/2023 09:02:31
#3104 | 1 | fossa | MNP - Emergencial | limpeza da fossa | CMEI Manoel Alves de Souza | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Yuri Garcia Aguiar | Esgoto | 31/03/2023 10:38:56 | 14/04/2023 08:59:19 | 25/04/2023 16:47:29 | 11/10/2023 09:02:25
#3105 | 1 | Vazamento | MNP - Emergencial | Vazamento dentro de um agrupamento | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 31/03/2023 13:49:30 | 05/04/2023 07:22:03 | 25/04/2023 16:47:41 | 11/10/2023 09:02:16
#3106 | 1 | Elétrica | MNP - Emergencial | Sem energia no bloco 1 | EMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 03/04/2023 08:30:11 | 17/04/2023 07:47:16 | 25/04/2023 16:47:52 | 11/10/2023 09:02:10
#3108 | 1 | Caminhão Pipa | MNP - Emergencial | Unidade esta totalmente sem agua | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 03/04/2023 10:50:36 | 06/04/2023 07:32:37 | 25/04/2023 16:48:03 | 11/10/2023 09:02:04
#101 | 2 | TELHADO | RLM | REPAROS GERAL EM TELHADOS, GOTEIRAS E DERRAMAMNETO DE AGUA NAS LATERAIS DAS PAREDES | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 14/01/2021 10:45:30 | 12/04/2021 09:40:18 | 13/04/2021 16:28:40 | 24/05/2021 14:01:19
#424 | 2 | Hidráulica | RLM | Trocar cano, que da saída de agua da calha, colocar um cano de 100, reparos no telhado da sala da direção e cozinha | Escola Municipal Menino Jesus | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 03/02/2021 17:12:57 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 13/05/2021 15:09:20
#492 | 2 | Revisão eletrica | RLM | Fazer levantamento da situação elétrica do Cmei. Diretora alega estar utilizando energia de escola ao lado, não tendo sido feito a ligação independente do cmei. | CMEI Edith Pereira Soares | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 01/03/2021 10:28:42 | 08/03/2021 12:29:27 | 09/03/2021 09:15:31 | 09/03/2021 17:26:01
#569 | 2 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | CMEI Maria Madalena Rodrigues Pereira | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 07:59:52 |  |  | 03/05/2021 16:19:44
#710 | 2 | Rede de Esgoto | RLM | Interligar Rede de esgoto | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/05/2021 14:47:50 |  | 20/05/2021 14:10:07 | 20/05/2021 17:12:23
#546 | 3 | Telhado e forros | RLM | Muitas goteiras em toda a cobertura da escola causando alagamento em todas as salas quando chove, gerando também problema nos forros. | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/03/2021 14:41:32 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 03/05/2021 16:23:06
#616 | 3 | Telhado e forros | RLM | Os telhados de toda a unidade escolar estão com goteiras e em alguns lugares da cobertura houveram destelhamento devido aos fortes ventos causados pelas chuvas. Os forros onde estão com muitas goteiras estão caindo. | Escola Municipal Santo André | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 30/03/2021 16:51:48 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 20/05/2021 17:13:58
#678 | 3 | Rampa e portão de acesso dos alunos à escola | RLM | Devido a unidade escolar estar num nível inferior ao da rua e existir rampa no portão de acesso dos alunos, no período chuvoso é gerado muito alagamento pois a água da chuva escoa para dentro da escola através desta rampa. A gestora afirma que o portão de acesso dos alunos é muito pequeno para a demanda, por isso além de corrigir este erro da rampa, ela solicita também a troca do existente por um portão maior para acesso dos alunos. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 23/04/2021 10:12:51 | 11/05/2021 08:24:25 | 11/05/2021 16:31:53 | 20/05/2021 17:23:56
#717 | 3 | Arrombamento | RLM | Instalação de uma grade na porta danificada | EMEI Profª Wilsonina de Fátima | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 05/05/2021 16:31:54 |  | 12/07/2021 15:27:14 | 15/07/2021 15:37:09
#33 | 4 | Palco | RLM | Fazer um pequeno palco na unidade escolar. medidas 4,45 x 5,20 x 0,50 | CMEI Deusdete Lêdo Davi | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/12/2020 16:52:30 |  | 23/02/2021 17:32:34 | 03/03/2021 11:16:43
#484 | 4 | Revisão telhado | RLM | Fazer levantamento para solucionar problema de calhas e telhado da unidade. Além de limpeza das canaletas da quadra. | Escola Municipal Alexandre Garcia Carrera | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 24/02/2021 21:53:13 |  | 05/03/2021 14:07:55 | 11/03/2021 11:29:18
#547 | 4 | Drenagem pluvial | RLM | Devido ao declive do terreno, quando chove vários transtornos são gerados por falta de uma drenagem pluvial eficaz. As fossas vivem cheias devido a não existir um desvio das águas da chuva para local apropriado. | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/03/2021 15:01:13 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 24/05/2021 14:07:26
#570 | 4 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:00:54 |  | 19/04/2021 17:34:50 | 03/05/2021 16:27:15
#621 | 4 | Grade na boca de lobo | RLM | Colocar grade na boca de lobo em anexo na foto pois esta vive entupida de entulhos. | Escola Municipal Cidade Satélite São Luiz | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 01/04/2021 14:17:29 |  |  | 03/05/2021 11:27:55
#675 | 4 | Telhado | RLM | Reposição de algumas telhas | Escola Municipal São Francisco de Assis | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 20/04/2021 13:57:43 |  | 19/05/2021 19:00:01 | 20/05/2021 17:24:26
#1511 | 4 | Ceramica, antiderrapante, portao, grade | RLM | assentar ceramica na area de serviço ( piso e paredes) Aplicar fita anti derrapante na area de acesso dos alunos Reformar portao do fundo, instalar trilhos Instalar grades de separaçao no inicio do corredor e laterais Abertura de janela na Sec. para atend. aos pais Reforma e pinturas em todas as portas e janelas da unidade Aumentar muro para tamanho padrao das Unidades. | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Avaliada e Arquivada | Miler Reis de Oliveira |  |  | 11/01/2022 15:09:36 | 14/04/2022 19:42:00 | 18/04/2022 14:35:56 | 28/08/2023 09:04:00
#572 | 5 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | CMEI Geralda Ribeiro de Melo | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:01:57 |  |  | 03/05/2021 16:31:51
#862 | 5 | Resina | RLM | Aplicar resina na quadra da Unidade escolar | Escola Municipal Amélia Cândida Brasil | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 15/06/2021 10:53:32 |  | 25/08/2021 15:45:14 | 17/09/2021 14:15:29
#774 | 6 | Forro PVC | RLM | Avaliar se o forro da sala dos professores precisa só de reparo ou precisa ser trocado. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 20/05/2021 16:11:24 | 23/08/2021 12:54:29 | 25/08/2021 15:48:38 | 17/09/2021 14:21:49
#788 | 6 | Telhado do bloco administrativo | RLM | A gestora tem reclamado muito da cobertura do bloco adminitrativo. | Escola Municipal São Francisco de Assis | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 25/05/2021 13:39:54 | 06/07/2021 12:07:37 | 25/08/2021 15:45:50 | 17/09/2021 14:34:05
#126 | 7 | Telhado | RLM | Substituição de telhas quebradas | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 21/01/2021 10:23:18 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 13/05/2021 16:15:33
#560 | 7 | PISO | RLM | Adequar piso da área de lazer | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 11/03/2021 17:07:54 | 12/05/2021 10:50:48 | 13/04/2021 18:07:18 | 24/05/2021 14:30:38
#747 | 7 | Forro | RLM | Reparos com possível troca do forro dos banheiros dos funcionários. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 17/05/2021 10:57:28 | 06/08/2021 13:13:05 | 25/08/2021 15:48:13 | 17/09/2021 14:30:32
#922 | 7 | Terreno e Fossa | RLM | Adequar Terreno para instalação de um parquinho e aterrar uma fossa | Escola Municipal Cidade Vera Cruz | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 28/06/2021 13:08:01 |  | 13/07/2021 10:06:52 | 14/07/2021 15:48:44
#847 | 8 | Portas e Elétrica | RLM | Reparos em portas da quadra, ver necessidade de troca, reposição de bomba de agua, onde a mesma foi roubada. | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 11/06/2021 11:30:05 | 30/06/2021 10:21:54 | 25/08/2021 15:42:39 | 17/09/2021 14:33:41
#530 | 9 | Reparo em forro | RLM | Reparo no forro da unidade. | Escola Municipal Santo André | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/03/2021 14:12:18 |  |  | 03/05/2021 16:38:32
#576 | 9 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:04:54 |  |  | 03/05/2021 16:39:04
#513 | 10 | Telhado | RLM | Reparo pequeno telhado | CMEI Amélia Alves de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/03/2021 13:28:13 |  |  | 13/05/2021 15:56:06
#577 | 10 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | Escola Municipal Amélia Cândida Brasil | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:07:01 |  |  | 03/05/2021 16:39:43
#647 | 10 | Vala com grelha de ferro | RLM | Visando solucionar os problemas descritos no SES 51, conforme proposto na investigação patológica realizada pela MCDE, fazer vala com grelha de ferro para captação e escoamento de água pluvial para a sarjeta da rua, | Escola Municipal Nova Olinda | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 12/04/2021 15:00:51 | 27/04/2021 09:45:46 | 27/04/2021 09:58:32 | 03/05/2021 11:44:02
#704 | 11 | Rede de Esgoto | RLM | Interligar Rede de esgoto | CMEI Tia Bely | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/05/2021 14:43:18 |  | 13/07/2021 10:08:02 | 15/07/2021 15:58:46
#8 | 13 | Reparos | RLM | Verificar a possibilidade de Levantar uma viga na sala do agrupamento I | CMEI Amélia Alves de Oliveira | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 09/12/2020 16:52:30 |  |  | 13/05/2021 15:31:29
#580 | 13 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rede de Esgoto | Escola Municipal Ari Caetano da Costa | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:09:52 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 04/05/2021 12:24:51
#428 | 16 | Calçada | RLM | Construção de Calçada ao redor da Unidade, área externa. | Escola Municipal Santa Tereza de Ávila | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 05/02/2021 14:06:22 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 23/06/2021 17:31:45
#585 | 16 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rede de Esgoto | Escola Municipal Parque Flamboyant | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:19:25 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 13/05/2021 16:12:12
#586 | 17 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rede de Esgoto | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:19:59 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 13/05/2021 16:00:48
#587 | 18 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rede de Esgoto | Escola Municipal Parque Santa Cecília | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:20:26 |  |  | 04/05/2021 12:37:58
#712 | 18 | Rede de Esgoto | RLM | Interligar Rede de esgoto | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/05/2021 14:49:32 |  | 13/07/2021 10:08:34 | 15/07/2021 16:20:43
#588 | 19 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rede de Esgoto | CAIC Darcy Ribeiro | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/03/2021 08:21:11 |  | 13/04/2021 18:38:48 | 13/05/2021 17:25:49
#713 | 19 | Rede de Esgoto | RLM | Interligar Rede de esgoto | CMEI Rotary Club | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 04/05/2021 15:19:54 |  | 13/07/2021 10:09:13 | 15/07/2021 16:08:56
#759 | 19 | Pintura | RLM | Pintura em 9 portas das salas, que foram trocadas as fechaduras | CMEI Leotério Dias Machado | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 18/05/2021 15:17:00 | 06/07/2021 12:54:22 | 25/08/2021 15:41:48 | 17/09/2021 14:30:15
#446 | 20 | Desentupimento de canos | RLM | Desentupimento dos canos da rede Fluvial. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 11/02/2021 09:53:15 | 25/03/2021 14:28:30 | 13/04/2021 19:10:47 | 20/05/2021 17:18:00
#917 | 32 | Pintura | RLM | Pintura interna e externa do muro | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 28/06/2021 12:46:21 | 23/07/2021 11:36:57 | 25/08/2021 15:38:56 | 17/09/2021 14:55:54
#1474 | 34 | Piso | RLM | Reparos em piso do berçário, parte dele esta solto - conforme oficio de n.º 047/2021 | CMEI Rotary Club | Avaliada e Arquivada | Miler Reis de Oliveira |  |  | 14/12/2021 11:41:37 |  | 18/04/2022 14:36:46 | 19/04/2022 15:40:19
#843 | 37 | Manutenção programada | RLM | Intervenção pequena. Somente pintura geral de toda unidade escolar. Aproveitar SES 542. | CMEI Leotério Dias Machado | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 10/06/2021 11:44:29 | 06/07/2021 12:56:31 | 25/08/2021 15:37:30 | 17/09/2021 13:43:48
#605 | 41 | Mureta | RLM | Reitirar portão existente e fechar esta mureta com alvenaria e reboco, para impedir que a água da chuva entre neste pátio por este portão, causando inundação neste local, devido ao nível do terreno. | CMEI Ana Barbosa da Costa | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 25/03/2021 15:06:05 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 13/05/2021 17:11:47
#741 | 45 | Serralheria | RLM | Instalação de Lixeira no lado externo da Unidade | CMEI Leotério Dias Machado | Avaliada e Arquivada | Paulo Murilo De Deus Souza |  |  | 14/05/2021 11:25:04 | 22/07/2021 10:45:33 | 25/08/2021 15:47:03 | 17/09/2021 13:44:07
#1744 | 57 | PORTAS | RLM | TROCA DAS PORTAS DO BANHEIRO MASCULINO - FAZER AVALIAÇÃO DE REPAROS OU SE REALMENTE PRECISA QUE SEJAM SUBSTITUÍDAS | Escola Municipal João Candido da Silva | Avaliada e Arquivada | Miler Reis de Oliveira |  |  | 10/03/2022 10:47:03 |  | 18/04/2022 14:41:32 | 19/04/2022 15:37:41
#4141 | 97 | Cadastro de ar condicionado | MNP - Emergencial | Cadastro dos equipamentos de ar condicionado | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Lucas Issler Oliveira | Climatização | 12/09/2023 13:28:12 | 20/09/2023 08:49:49 | 21/09/2023 10:56:17 | 02/10/2023 16:04:59
#4142 | 98 | Cadastro de ar condicionado | MNP - Emergencial | Cadastro dos equipamentos de ar condicionado | Escola Municipal Parque Santa Cecília | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Lucas Issler Oliveira | Climatização | 12/09/2023 13:28:34 | 26/09/2023 16:49:32 | 28/09/2023 08:54:01 | 02/10/2023 15:44:08
#4143 | 99 | Cadastro de ar condicionado | MNP - Emergencial | Cadastro dos equipamentos de ar condicionado | Escola Municipal Professora Cristiane Maria de Sousa | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Bruno de Souza Filgueiras | Climatização | 12/09/2023 13:29:11 | 26/09/2023 11:38:54 | 26/09/2023 14:24:35 | 02/10/2023 15:44:03
#4144 | 100 | Cadastro de ar condicionado | MNP - Emergencial | Cadastro dos equipamentos de ar condicionado | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Avaliada e Arquivada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Bruno de Souza Filgueiras | Climatização | 12/09/2023 13:29:36 | 26/09/2023 11:37:05 | 26/09/2023 14:29:07 | 02/10/2023 15:43:57
#465 | 999999999 | Telhado | RLM | Reparos no telhado e reposição de telhas, | CMEI Similiana Lemes | Avaliada e Arquivada |  |  |  | 19/02/2021 17:01:19 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 04/05/2021 12:45:11
#524 | 999999999 | Pintura | RLM | Pintura interna e externa da unidade. | CMEI Similiana Lemes | Avaliada e Arquivada |  |  |  | 04/03/2021 14:02:37 |  | 13/04/2021 15:05:05 | 04/05/2021 12:44:51
#575 | 999999999 | Rede de Esgoto | RLM | Ligar Rege de Esgoto | CMEI Similiana Lemes | Avaliada e Arquivada |  |  |  | 18/03/2021 08:04:33 |  | 13/04/2021 18:22:54 | 03/05/2021 12:17:07