## Solicitações
Mantém Multi - Relatório de Solicitações
Código | Prioridade | Titulo | Enquadramento | Descrição | Estabelecimento | Status | Gerente | Líder | Problema | Data Cadastro | Data da Finalização | Data da Revisão | Data da Avaliação
#9373 | 1 | serralheria | MNP - Emergencial | Consertar grades que caminhão do lixo estragou e outra em virtude de um cupim. | EMEI Monteiro Lobato | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Estrutura | 01/07/2025 14:55:15
#9375 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Recolocação da cuba pia da cozinha. Trocar Sifão das pias: sala 02 e lavandeira. Vasos entupidos: 03 no banheiro masculino, 03 no banheiro feminino e 02 na sala 04. 05 Torneiras com vazamento: lavanderia, sala 02. cozinha, banheiros e lavabo. Ralo entupido na recepção. Troca da cuba de banho do berçário. | CMEI Buriti Sereno | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 02/07/2025 12:55:42
#9379 | 1 | Serralheria | MNP - Emergencial | Consertar porta do banheiro masculino .(foto) Corte da porta da secretaria para melhor atendimento. Grades para nova secretaria. Colocação de portão, nas grades, para acesso para escola. Porta para acesso da nova secretaria. ( abertura no muro). Adequação da janela da nova secretaria para atendimento. Aumento da estrutura de cobertura para nova secretaria. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:31:30
#9383 | 1 | marceneiro | MNP - Emergencial | Consertar porta da escola que foi tentada abertura forçada por vândalos. | Escola Municipal Manoel Cabral da Silva | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 04/07/2025 11:28:10
#9384 | 1 | marcenaria | MNP - Emergencial | Consertar porta que foi estragada por vândalos. | CMEI Manoel Alves de Souza | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 04/07/2025 13:06:26
#9385 | 1 | HIDRAULICO | MNP - Emergencial | Banheiro adaptado: Troca ou manutenção do vaso com problema de vazamento na base. Troca da caixa acoplada, kit descarga não funciona e tampa quebrou. | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 09:43:24
#9374 | 2 | vidros | MNP - Emergencial | trocar vidros quebrados na escola conforme foto anexas. | EMEI Monteiro Lobato | Aguardando alterações | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Vidros e Espelhos | 01/07/2025 14:55:58
#9376 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas: quartinho da sala 08, 02 na lavanderia, 01 no banheiro adaptado e 02 no depósito | CMEI Buriti Sereno | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 02/07/2025 12:57:30
#9380 | 2 | pedreiro | MNP - Emergencial | Abrir portão no muro para acesso da nova secretaria. Nivelamento do piso para acessar nova secretaria. Construção de uma rampa de acesso. Aumento da cobertura para nova secretaria. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:33:59
#9386 | 2 | pedreiro | MNP - Emergencial | Remover entulho causado pela queda da mureta próxima à sala dos professores. Consertar piso danificado, pelo mesmo motivo. | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 11:02:30
#9377 | 3 | Serralheria | MNP - Emergencial | Portal da porta do banheiro da sala 04 ( recuperar). porta da direção ( recuperar). Troca das fechaduras das salas 02 e 09. Reparo na esquadria das janelas da sala 02. Reparo na grade do berçário. Container de lixo amassados. | CMEI Buriti Sereno | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Estrutura | 02/07/2025 13:03:16
#9381 | 3 | Calha e grelhas | MNP - Emergencial | limpeza de calhas e grelhas. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:35:29
#9387 | 3 | serralheria e fechadura | MNP - Emergencial | portas das salas ou portais danificados ou emperrados - salas 2,3,4,12,assessoria pedagógica. Puxadores de 09 salas | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 13:44:21
#9378 | 4 | vidros | MNP - Emergencial | Troca dos vidros da cozinha e da sala 07. | CMEI Buriti Sereno | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 02/07/2025 13:04:01
#9382 | 4 | vidros | MNP - Emergencial | Diretor pede para tirar vidros da estrutura de cobertura e trocar por outro material mais seguro. Acrílico ou zinco. Avaliar melhor situação. Disse que vidros estão quebrando e com risco de cair e machucar as crianças. Segue foto. | Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 03/07/2025 13:46:15