## Solicitações
Mantém Multi - Relatório de Solicitações
Código | Prioridade | Titulo | Enquadramento | Descrição | Estabelecimento | Status | Gerente | Líder | Problema | Data Cadastro | Data da Finalização | Data da Revisão | Data da Avaliação
#9168 | 1 | fechadura | MNP - Emergencial | Trocar fechadura da porta do agrupamento 1B | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 02/06/2025 08:09:36 | 05/06/2025 16:08:54 | 06/06/2025 08:19:18
#9171 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas: SECRETARIA 01 - LÂMPADA LED PAVILHÃO ESCADA DEPÓSITO 01 -LÂMPADA FLORESCENTE PAVILHÃO SECRETARIA 03- LÂMPADAS LED ESCADA ENTRADA 01 - LÂMPADA LED PAVILHÃO COZINHA 02 LÂMPADAS FLORESCENTES PAVILHÃO ESTACIONAMENTO 05-LÂMPADAS LED PAVILHÃO PÁTIO AEE 02- LÂMPADAS LED LAVATÓRIO TANQUE 01 – LÂMPADA LED CORREDOR LATERAL 02- LÂMPADAS LED | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 02/06/2025 10:49:58 | 11/06/2025 15:37:03 | 11/06/2025 16:54:12
#9176 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de torneira do lavatório | Escola Municipal Alexandre Garcia Carrera | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 03/06/2025 10:58:13 | 10/06/2025 15:12:23 | 11/06/2025 16:54:31
#9178 | 1 | fechadura | MNP - Emergencial | Troca da fechadura do portão de entrada de pais e servidores. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 03/06/2025 13:12:13 | 07/06/2025 16:10:20 | 09/06/2025 16:36:29
#9180 | 1 | fechadura e serralheria | MNP - Emergencial | Fechadura da entrada do CMEI Troca da porta do banheiro feminino das crianças | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 03/06/2025 14:20:21 | 10/06/2025 15:12:57 | 11/06/2025 16:54:46
#9182 | 1 | Roçagem | MNP - Emergencial | Roçar unidade | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 03/06/2025 17:52:52 | 06/06/2025 14:52:01 | 07/06/2025 09:58:31
#9187 | 1 | Divisória | MNP - Emergencial | Instalar uma divisória, com porta, na biblioteca, para criar a sala do AEE. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Divisória | 04/06/2025 11:21:28
#9194 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Conserto da torneira da quadra, colocar uma torneira no fundo sala 1. Desentupir banheiros masculino e feminino dos alunos. Reparo dos azulejos quebrados no local de escovação. (Fotos anexas) | EMEI Monteiro Lobato | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 04/06/2025 16:06:03 | 11/06/2025 15:30:15 | 11/06/2025 16:55:00
#9196 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Limpeza de calhas e grelhas. Desentupir a pia da sala dos professores. | Escola Municipal Cora Coralina | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Rede Pluvial | 04/06/2025 16:23:25 | 01/07/2025 11:36:12 | 01/07/2025 15:07:53
#9197 | 1 | Elétrico | MNP - Emergencial | Manutenção no agrupamento 2A. Lâmpadas com problema de funcionamento , chuveiros e tomadas. Verificar. | CMEI Leotério Dias Machado | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 04/06/2025 16:33:42 | 09/06/2025 10:12:24 | 09/06/2025 16:36:43
#9199 | 1 | Laudo Técnico | RLM | -Elaboração de Laudo Técnico do CMEP. | CMEP | Solicitação Atendida | Miler Reis de Oliveira |  |  | 04/06/2025 16:45:48 | 13/06/2025 10:35:00 | 13/06/2025 12:27:10
#9202 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Limpeza das grelhas. Foto anexa. | CMEI Leotério Dias Machado | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 05/06/2025 10:55:27 | 17/06/2025 15:20:41 | 17/06/2025 16:03:58
#9203 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Instalação de rede elétrica e lógica da sala maker. Sala ainda não funciona. | Escola Municipal Pontal Sul | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Elétrica | 05/06/2025 15:31:05
#9208 | 1 | Roçagem | MNP - Emergencial | Roçagem na unidade | Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 06/06/2025 10:32:51 | 23/06/2025 10:07:14 | 23/06/2025 16:24:33
#9210 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Solicito reparo em dois chuveiros. Desentupir três pisas (no lactário, no berçário e na área externa). | CMEI Ana Barbosa da Costa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 06/06/2025 11:02:17 | 12/06/2025 09:36:25 | 12/06/2025 14:52:20
#9211 | 1 | cerâmica | MNP - Emergencial | Consertar piso da sala do 5 ano, cerâmicas soltas e quebradas, causando acidentes. | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Piso | 09/06/2025 09:14:30 | 01/07/2025 08:58:53 | 01/07/2025 09:08:29
#9220 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Chuveiro em curto. | CMEI Amélia Alves de Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 09/06/2025 16:29:01 | 11/06/2025 15:26:58 | 11/06/2025 16:55:16
#9221 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Tomadas da cozinha não estão funcionando. Freezer e geladeiras já estão descongelando. Trocar tomada do freezer e dos fornos. | CMEI Leotério Dias Machado | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 10/06/2025 07:56:51 | 17/06/2025 15:20:02 | 17/06/2025 16:04:10
#9231 | 1 | Parquinho | MNP - Emergencial | Reparo em Parquinho | Escola Municipal Amélia Cândida Brasil | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Estrutura | 10/06/2025 10:50:52 | 24/06/2025 11:40:48 | 24/06/2025 11:49:34
#9232 | 1 | Elétrico | MNP - Emergencial | -Substituição de 3 tomadas, na cozinha da unidade. | CMEI Lucilia Viana de Rezende | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 10/06/2025 13:20:52 | 16/06/2025 13:26:47 | 17/06/2025 11:28:28
#9233 | 1 | Forro | MNP - Emergencial | Reparo nos forros: Deposito da secretaria, sala do agrupamento 5, pavilhão 2 e na sala do quarto ano pavilhão 4. | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Forro | 10/06/2025 13:24:48 | 16/06/2025 10:34:29 | 16/06/2025 11:20:37
#9239 | 1 | fechadura | MNP - Emergencial | Troca da fechadura da sala de aula 11. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 10/06/2025 14:27:44 | 18/06/2025 15:38:00 | 20/06/2025 07:27:53
#9245 | 1 | hidraulico e fechadura | MNP - Emergencial | Troca do sifão da pia da recepção Troca da fechadura (tranca) da porta do agrupamento 2A | CMEI Valdivina Guimarães Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 11/06/2025 09:17:18 | 30/06/2025 07:35:13 | 30/06/2025 10:03:07
#9253 | 1 | gás | MNP - Emergencial | Verificar vazamento de gás. | CAIC Darcy Ribeiro | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Gás | 11/06/2025 14:34:49 | 12/06/2025 14:39:40 | 12/06/2025 14:52:33
#9254 | 1 | fechadura | MNP - Emergencial | Troca da fechadura do terceiro ano. | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 11/06/2025 14:52:59 | 12/06/2025 14:40:16 | 12/06/2025 14:52:44
#9260 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Pavilhão sem energia. Encaminhar eletricista para verificar. | CMEI Deusdete Lêdo Davi | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 12/06/2025 08:35:25 | 16/06/2025 14:38:54 | 17/06/2025 11:28:42
#9261 | 1 | extintores | MNP - Emergencial | Recarga de 11 extintores que estão vencidos. | CMEI Deusdete Lêdo Davi | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Estrutura | 12/06/2025 13:31:16 | 23/06/2025 10:07:58 | 23/06/2025 16:24:45
#9270 | 1 | FOSSA | MNP - Emergencial | Limpeza da fossa da unidade | Escola Municipal Levina Martins V. de Oliveira | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 12/06/2025 16:27:12
#9271 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Reparar ou trocar válvula do mictório que está vazando. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 12/06/2025 16:32:13 | 30/06/2025 07:38:20 | 30/06/2025 10:03:18
#9273 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Curto na unidade. | CMEI José Vicente de Araujo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 13/06/2025 09:27:54 | 17/06/2025 11:28:47 | 17/06/2025 11:30:33
#9274 | 1 | esgoto | MNP - Emergencial | Fazer a ligação do esgoto da escola na rede pública. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esgoto | 13/06/2025 10:28:09
#9275 | 1 | Serralheria | MNP - Emergencial | -Instalação e reforma do bicicletário (já existente). | Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Esquadrias | 13/06/2025 13:27:02 | 30/06/2025 07:33:57 | 30/06/2025 10:03:30
#9281 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Parte da unidade está eletrificada dando choque nas pessoas. Verificar. | Escola Municipal Deraldo Lisboa dos Santos | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 16/06/2025 08:18:42 | 30/06/2025 15:10:54 | 01/07/2025 09:08:41
#9288 | 1 | PARQUINHO | MNP - Emergencial | Manutenção em brinquedos do parquinho. | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 16/06/2025 11:21:32 | 01/07/2025 11:35:24 | 01/07/2025 15:08:04
#9316 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Banheiro masculino das crianças: retirar o suporte dos sabonetes Trocar torneira ao lado do bebedouro banheiro feminino das crianças: manutenção na pia banheiro dos especiais: descarga danificada | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 18/06/2025 14:13:01 | 07/07/2025 07:51:13
#9323 | 1 | vidro | MNP - Emergencial | Vidro da cozinha que quebrou. | CAIC Darcy Ribeiro | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Vidros e Espelhos | 23/06/2025 11:42:25
#9327 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas e instalação de um ponto extra; 13 lâmpadas tubulares 01 led | Escola Municipal São Francisco de Assis | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 23/06/2025 16:08:21
#9328 | 1 | elétrico | MNP - Emergencial | CURTO NA CERCA | Escola Municipal Senador Albino G. Boaventura | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 24/06/2025 09:09:54 | 30/06/2025 15:05:38 | 01/07/2025 09:08:55
#9330 | 1 | Telhado | MNP - Emergencial | Substituição de telhas | CMEI Lucilia Viana de Rezende | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 24/06/2025 09:37:48
#9332 | 1 | Telhado | MNP - Emergencial | Substituição de telhas | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 24/06/2025 09:38:52
#9336 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | pias da cozinha entupidas e voltando esgoto | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Esgoto | 24/06/2025 11:17:31 | 30/06/2025 07:47:39 | 30/06/2025 10:03:47
#9338 | 1 | roçagem | MNP - Emergencial | Roçagem da unidade | CMEI Leotério Dias Machado | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 24/06/2025 12:16:00 | 30/06/2025 07:46:10 | 30/06/2025 10:04:06
#9340 | 1 | Elétrico | MNP - Emergencial | Solicitamos troca de 3 lâmpadas na unidade. | Escola Municipal São Francisco de Assis | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 24/06/2025 13:13:40 | 24/06/2025 16:32:06 | 25/06/2025 07:38:17
#9341 | 1 | serralheria | MNP - Emergencial | manutenção nas janelas das salas 5 e 9, sala dos professores, AEE, espaço maker, coordenação, diretoria, almoxarifado e biblioteca. As janelas não fecham e estão com os puxadores danificados. | Escola Municipal Joana Angélica R. Paganin | Aguardando alterações | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira |  | 24/06/2025 13:44:18
#9347 | 1 | Roçagem | MNP - Emergencial | Roçara a unidade | CMEI Joeslene Martins Silva Rosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 25/06/2025 08:31:31 | 01/07/2025 08:58:20 | 01/07/2025 09:09:09
#9350 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas: Cozinha 2un Agrupamento I A 3un Agrupamento I B 2un Agrupamento III B 2un PATIO 2un | CMEI Joeslene Martins Silva Rosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 25/06/2025 10:44:20 | 01/07/2025 08:57:12 | 01/07/2025 09:09:23
#9355 | 1 | Elétrico | MNP - Emergencial | -Verificar fios soltos na unidade. | Escola Municipal Francisco de Assis Nunes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 25/06/2025 16:19:36 | 01/07/2025 08:56:22 | 01/07/2025 09:09:37
#9356 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | A torneira da quadra está quebrada e com uma grande vazão de água. | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 26/06/2025 07:49:07 | 30/06/2025 07:37:25 | 30/06/2025 10:04:18
#9358 | 1 | tellado | MNP - Emergencial | Consertar calha que soltou e estragou telhado, bem como infiltração do mesmo. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Telhado | 26/06/2025 10:26:16 | 30/06/2025 15:06:24 | 01/07/2025 09:09:50
#9363 | 1 | acrilico ou vidro | MNP - Emergencial | solicitar o fechamento com acrílico ( ou vidro) do vão do balcão da secretaria e a janela lateral de acesso para atendimento ao público, | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 26/06/2025 16:41:24
#9365 | 1 | eletrica | MNP - Emergencial | Colocação de tomadas no depósito para ligar os freezer que virão para esse local. Colocação de chuveiros no vestiário -06 un Verificar lâmpadas com mau funcionamento sala 05 e banheiro masculino bloco 01 | EMEI Retiro do Bosque | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 30/06/2025 10:26:06 | 03/07/2025 14:37:23
#9370 | 1 | Elétrico | MNP - Emergencial | pontos elétrico (ou lógico), na sala do financeiro que não estão funcionando. | SEMEC | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 30/06/2025 15:29:44 | 02/07/2025 16:17:37
#9373 | 1 | serralheria | MNP - Emergencial | Consertar grades que caminhão do lixo estragou e outra em virtude de um cupim. | EMEI Monteiro Lobato | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Estrutura | 01/07/2025 14:55:15
#9375 | 1 | hidraulico | MNP - Emergencial | Recolocação da cuba pia da cozinha. Trocar Sifão das pias: sala 02 e lavandeira. Vasos entupidos: 03 no banheiro masculino, 03 no banheiro feminino e 02 na sala 04. 05 Torneiras com vazamento: lavanderia, sala 02. cozinha, banheiros e lavabo. Ralo entupido na recepção. Troca da cuba de banho do berçário. | CMEI Buriti Sereno | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 02/07/2025 12:55:42
#9379 | 1 | Serralheria | MNP - Emergencial | Consertar porta do banheiro masculino .(foto) Corte da porta da secretaria para melhor atendimento. Grades para nova secretaria. Colocação de portão, nas grades, para acesso para escola. Porta para acesso da nova secretaria. ( abertura no muro). Adequação da janela da nova secretaria para atendimento. Aumento da estrutura de cobertura para nova secretaria. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:31:30
#9383 | 1 | marceneiro | MNP - Emergencial | Consertar porta da escola que foi tentada abertura forçada por vândalos. | Escola Municipal Manoel Cabral da Silva | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 04/07/2025 11:28:10
#9384 | 1 | marcenaria | MNP - Emergencial | Consertar porta que foi estragada por vândalos. | CMEI Manoel Alves de Souza | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 04/07/2025 13:06:26
#9385 | 1 | HIDRAULICO | MNP - Emergencial | Banheiro adaptado: Troca ou manutenção do vaso com problema de vazamento na base. Troca da caixa acoplada, kit descarga não funciona e tampa quebrou. | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 09:43:24
#9169 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Consertar registro do agrupamento 1A. | CMEI José Ferreira Câmara | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 02/06/2025 08:22:23 | 09/06/2025 10:14:16 | 09/06/2025 16:37:39
#9172 | 2 | alvenaria | MNP - Emergencial | Reparo em muro da escola. | Escola Municipal Adelino Ariane | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Muro | 02/06/2025 10:53:28 | 09/06/2025 16:52:32
#9177 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Manutenção/troca na torneira do chuveiro ( ducha) do agrupamento III C. Vazando sem cessar. Foto anexa. | CMEI Azélia de Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 03/06/2025 11:10:25 | 07/06/2025 15:07:56 | 09/06/2025 16:37:54
#9179 | 2 | serralheria | MNP - Emergencial | Manutenção nas portas dos banheiros masculino e feminino dos estudantes. Manutenção nas portas dos banheiros masculino e feminino dos funcionários. Manutenção na porta da coordenação e direção. | Escola Municipal Francisco Rafael Campos | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 03/06/2025 13:44:36
#9181 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de 04 lâmpadas na entrada do CMEI. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 03/06/2025 14:21:40 | 07/06/2025 16:08:01 | 09/06/2025 16:38:08
#9183 | 2 | Hidráulico | MNP - Emergencial | -VERIFICAR FALTA D\'ÁGUA. -FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA, PARA REPOR ÁGUA NA UNIDADE. | Escola Municipal Serra das Areias | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 04/06/2025 07:55:08 | 05/06/2025 16:11:33 | 06/06/2025 08:19:52
#9188 | 2 | ROÇAGEM | MNP - Emergencial | Realizar roçagem na unidade. | CAIC Darcy Ribeiro | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 04/06/2025 11:39:27 | 12/06/2025 14:38:47 | 12/06/2025 14:53:07
#9195 | 2 | serralheria e fechadura | MNP - Emergencial | Trocar fechadura da sala 08. Instalar grade perto da quadra. Fotos anexas | EMEI Monteiro Lobato | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 04/06/2025 16:11:34 | 30/06/2025 07:43:22 | 30/06/2025 10:04:41
#9198 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de tomada com 1 interruptor. Foto anexa. | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 04/06/2025 16:42:42 | 07/06/2025 15:06:04 | 09/06/2025 16:38:23
#9204 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Manutenção/troca da caixa de descarga do banheiro feminino infantil, que está com vazamento contínuo. | Escola Municipal Guiomar Rosa de Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 05/06/2025 16:03:27 | 10/06/2025 10:25:13 | 10/06/2025 10:41:23
#9209 | 2 | Roçagem | MNP - Emergencial | Roçagem na unidade | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 06/06/2025 10:33:13 | 16/06/2025 10:29:19 | 16/06/2025 11:21:06
#9212 | 2 | estrutura do portão de entrada | MNP - Emergencial | Fazer estrutura de viga e pilares metálicos para consertar portão de entrada da escola. | Escola Municipal Amélia Cândida Brasil | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Estrutura | 09/06/2025 10:12:03 | 30/06/2025 15:18:27 | 01/07/2025 09:10:17
#9222 | 2 | roçagem | MNP - Emergencial | Realizar a roçagem da unidade. | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 10/06/2025 08:01:49 | 12/06/2025 16:13:54 | 13/06/2025 10:25:42
#9234 | 2 | fechadura | MNP - Emergencial | Fechaduras dos banheiros pavilhão 1, cozinha e depósito de limpeza. | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 10/06/2025 13:34:38 | 16/06/2025 10:30:16 | 16/06/2025 11:21:19
#9240 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca da torneira do lavatório de mãos. Foto anexa. | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 10/06/2025 14:45:06 | 12/06/2025 14:20:54 | 12/06/2025 14:53:18
#9246 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de dois refletores. | Escola Municipal Terra Prometida | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 11/06/2025 10:26:35 | 30/06/2025 15:16:56 | 01/07/2025 09:08:14
#9252 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Ralo da cozinha entupido e voltando água. | Escola Municipal O Pequenino | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 11/06/2025 14:24:52 | 30/06/2025 07:42:24 | 30/06/2025 10:05:05
#9255 | 2 | vidro | MNP - Emergencial | Troca de vidro quebrado de janela de sala de aula. Urgente. | Escola Municipal Caraíbas | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Vidros e Espelhos | 11/06/2025 15:07:16 | 13/06/2025 14:02:53 | 16/06/2025 11:21:32
#9262 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca do sifão da pia da cozinha. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 12/06/2025 13:34:44 | 17/06/2025 07:40:03 | 17/06/2025 11:30:20
#9272 | 2 | ROÇAGEM | MNP - Emergencial | Realizar roçagem da unidade | Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo |  | 13/06/2025 08:18:23
#9276 | 2 | Hidráulico | MNP - Emergencial | -Substituição de torneira da pia da cozinha. -Substituição de registro do banheiro dos funcionários. | Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 13/06/2025 13:33:05 | 30/06/2025 15:15:35 | 01/07/2025 09:10:30
#9278 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Parafusar vaso do banheiro masculino infantil. Trocar torneira do solarium 3B | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 13/06/2025 14:36:53 | 30/06/2025 08:15:46 | 30/06/2025 10:05:16
#9282 | 2 | ROÇADA | MNP - Emergencial | -Realizar roçada na unidade. | CMEI Manoel Simão Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 16/06/2025 10:20:35 | 24/06/2025 16:39:31 | 25/06/2025 07:38:30
#9289 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Banheiro acessível masculino vazando; Banheiro masculino vazando (administrativo, ao lado da lavanderia); Tampa da caixa de esgoto (ao lado do portão de entrada do Cmei) está quebrada e com a estrutura de ferro exposta. | CMEI Valdivina Guimarães Silva | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 16/06/2025 13:07:40
#9294 | 2 | PARQUINHO | MNP - Emergencial | Recuperar brinquedos do parquinho. | CMEI Comunidade Legal | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Estrutura | 16/06/2025 14:23:53
#9317 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | colocar proteção nas tomadas instalar mais tomadas nas salas, secretaria e direção. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 18/06/2025 14:13:49
#9324 | 2 | vidro | MNP - Emergencial | Retirar vidro quebrado na escola. Trocar o vidro. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Vidros e Espelhos | 23/06/2025 13:17:05 | 01/07/2025 09:09:12 | 01/07/2025 09:10:43
#9329 | 2 | serralheria | MNP - Emergencial | Portão grande travando Porta do banheiro feminino dos funcionários não fecha. | CMEI José Ferreira Câmara | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 24/06/2025 09:16:47 | 01/07/2025 11:34:16 | 01/07/2025 15:08:16
#9331 | 2 | Telhado | MNP - Emergencial | Substituição de telhas | Escola Municipal Santo André | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Telhado | 24/06/2025 09:38:27
#9333 | 2 | Telhado | MNP - Emergencial | Substituição de telhas | Escola Municipal Adelino Ariane | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Telhado | 24/06/2025 09:39:21
#9337 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | limpeza das caixa d´água pois estão saindo sujas nas torneiras. | Escola Municipal Vera Cruz II | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 24/06/2025 11:22:36 | 30/06/2025 15:17:33 | 01/07/2025 09:11:11
#9339 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | caixa furou novamente. | CMEI Comunidade Legal | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 24/06/2025 12:22:13 | 01/07/2025 09:07:21 | 01/07/2025 09:11:23
#9342 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Vazamento de água na tubulação que alimenta a caixa. | CMEI Lucilia Viana de Rezende | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 24/06/2025 14:40:12 | 30/06/2025 15:07:28 | 01/07/2025 09:11:36
#9348 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Reparo no sistema de abastecimento da escola, cano rompeu. Troca da caixa do hidrômetro. | EMEI Monteiro Lobato | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 25/06/2025 08:43:38
#9351 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | Colar dois dos três vasos que estão soltos. Colocar os assentos dos vasos. Todos estão sem. | Escola Municipal Eurípedes Menezes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 25/06/2025 10:54:47 | 30/06/2025 15:08:10 | 01/07/2025 09:11:50
#9357 | 2 | hidraulico | MNP - Emergencial | o cano da torneira do pátio estourou, | Escola Municipal Professora Cristiane Maria de Sousa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 26/06/2025 09:06:08 | 30/06/2025 15:08:50 | 01/07/2025 09:12:03
#9359 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | chuveiro das crianças dando choque | CMEI Cândido de Queiroz | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 26/06/2025 10:48:07 | 01/07/2025 09:06:35 | 01/07/2025 09:12:17
#9364 | 2 | serralheria | MNP - Emergencial | Consertar portão de entrada.( grade). | Escola Municipal Professora Cristiane Maria de Sousa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 27/06/2025 11:43:47 | 02/07/2025 10:16:01
#9366 | 2 | pedreiro | MNP - Emergencial | fazer tampa para fossa piso da cozinha. consertar cerâmicas infiltrando. mureta da quadra - consertar | EMEI Retiro do Bosque | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Piso | 30/06/2025 10:38:32 | 08/07/2025 15:16:03
#9371 | 2 | Rampa e escada | MNP - Emergencial | Adequação do acesso do parquinho, com rampa e escada para acesso das crianças. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Piso | 30/06/2025 16:24:00
#9374 | 2 | vidros | MNP - Emergencial | trocar vidros quebrados na escola conforme foto anexas. | EMEI Monteiro Lobato | Aguardando alterações | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Vidros e Espelhos | 01/07/2025 14:55:58
#9376 | 2 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas: quartinho da sala 08, 02 na lavanderia, 01 no banheiro adaptado e 02 no depósito | CMEI Buriti Sereno | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 02/07/2025 12:57:30
#9380 | 2 | pedreiro | MNP - Emergencial | Abrir portão no muro para acesso da nova secretaria. Nivelamento do piso para acessar nova secretaria. Construção de uma rampa de acesso. Aumento da cobertura para nova secretaria. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:33:59
#9386 | 2 | pedreiro | MNP - Emergencial | Remover entulho causado pela queda da mureta próxima à sala dos professores. Consertar piso danificado, pelo mesmo motivo. | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 11:02:30
#9170 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de caixa d´água ( ou recuperação) em cima da quadra. Foto anexas. | Escola Municipal da Paz | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 02/06/2025 10:36:18 | 17/06/2025 09:16:41 | 17/06/2025 11:30:49
#9173 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de torneira da cozinha. Torneira com ducha. | Escola Municipal Adelino Ariane | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 02/06/2025 10:59:17 | 09/06/2025 10:16:28 | 09/06/2025 16:38:52
#9184 | 3 | eletrica | MNP - Emergencial | Lâmpada queimada nos banheiros masculino e feminino das crianças. Luminária solta no banheiro. Trocar reator e lâmpada de luminária no pátio. | Escola Municipal Adelino Ariane | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 04/06/2025 08:24:33 | 10/06/2025 10:23:45 | 10/06/2025 10:41:38
#9189 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Realizar a limpeza das calhas e grelhas da unidade. | Escola Municipal Serra das Areias | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Telhado | 04/06/2025 11:41:55 | 11/06/2025 15:52:39 | 11/06/2025 16:56:51
#9200 | 3 | bancada e marcenaria | MNP - Emergencial | Colar bancada da cozinha. Suporte caindo. Colar cuba da pia que caiu. Consertar/ trocar, se necessário, portas da lavanderia e cozinha Fotos anexas. | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 04/06/2025 16:49:53 | 01/07/2025 16:58:53 | 02/07/2025 08:45:23
#9205 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Manutenção nas torneiras da cozinha. | Escola Municipal Jardim Ipê | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 05/06/2025 16:10:16 | 11/06/2025 15:43:36 | 11/06/2025 16:57:14
#9213 | 3 | vidro | MNP - Emergencial | Realizar a troca do vidro de uma das janelas de uma sala de aula, | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Vidros e Espelhos | 09/06/2025 10:42:45 | 01/07/2025 11:42:22 | 01/07/2025 15:08:28
#9223 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Limpeza da caixa de gordura, que fica ao lado da cozinha. A água esta voltando na pia. | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Esgoto | 10/06/2025 08:15:08 | 11/06/2025 15:44:30 | 11/06/2025 16:57:28
#9235 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Um ponto de água para bebedouro em inox no pavilhão 4. Troca ( ou recuperação) da pia do banheiro masculino do pavilhão 3 Troca descarga do banheiro masculino no pavilhão 2 Troca do sifão do tanque do adm. | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 10/06/2025 13:44:51 | 30/06/2025 15:27:39 | 01/07/2025 09:12:43
#9241 | 3 | eletrica | MNP - Emergencial | Complemento de rede de ar condicionado. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 10/06/2025 14:47:10 | 16/06/2025 13:21:45 | 17/06/2025 11:31:07
#9247 | 3 | extintores | MNP - Emergencial | Troca do extintor da cozinha que está vencido. | Escola Municipal Terra Prometida | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Estrutura | 11/06/2025 10:27:23 | 23/06/2025 10:04:42 | 23/06/2025 16:25:20
#9256 | 3 | brita | MNP - Emergencial | 01 metro de brita para colocar na passagem da horta. Foto anexa. | Escola Municipal Vera Cruz II | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Piso | 11/06/2025 15:31:22 | 16/06/2025 13:28:48 | 17/06/2025 11:31:27
#9263 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Verificar pia da cozinha e bancada. Ambas estão em risco de queda. Verificar condição, se houver necessidade trocar. Trocar torneira da pia da cozinha. | Escola Municipal Eurípedes Menezes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 12/06/2025 13:53:21 | 01/07/2025 11:33:38 | 01/07/2025 15:08:41
#9277 | 3 | calçamento concretagem | RLM | Concretar parte interna e externa na escola, conforme solicitação da diretora. | Escola Municipal Santo André | Solicitação Atendida | Elica Andriella da Silva Cunha |  |  | 13/06/2025 14:12:53 | 27/06/2025 11:31:51
#9279 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Banheiro masculino do pavilhão 02: Lavatório entupido Trocar torneira Banheiro masculino do pavilhão 01: Trocar torneira do lavatório Troca de descarga. Desentupir vaso. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 13/06/2025 15:39:43 | 30/06/2025 15:14:16
#9283 | 3 | fossa | MNP - Emergencial | Limpeza da fossa da unidade | Escola Municipal Menino Jesus | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esgoto | 16/06/2025 10:26:14 | 24/06/2025 08:00:37 | 24/06/2025 11:50:08
#9290 | 3 | fechadura | MNP - Emergencial | Porta do agrupamento 2 A está com a fechadura estragada; | CMEI Valdivina Guimarães Silva | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 16/06/2025 13:09:00
#9295 | 3 | VIDRO | MNP - Emergencial | Trocar vidro janela 1B | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Vidros e Espelhos | 16/06/2025 15:38:07 | 30/06/2025 15:19:09 | 01/07/2025 09:13:11
#9298 | 3 | Elétrico | MNP - Emergencial | Revisão de Circuito de ar Condicionado | CMEI Euler Fernandes | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Bruno de Souza Filgueiras | Elétrica | 16/06/2025 17:09:31
#9300 | 3 | serralheria | MNP - Emergencial | Serviços de serralheria no portão grande da unidade. | Escola Municipal Vera Cruz II | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 17/06/2025 13:17:34 | 30/06/2025 15:19:52 | 01/07/2025 09:13:24
#9303 | 3 | serralheria | MNP - Emergencial | Reforma de portas e janela do agrupamento 1 Troca dos puxadores da janela da cozinha Janela do agrupamento 3A com defeito. | CMEI Valdivina Guimarães Silva | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Esquadrias | 17/06/2025 16:27:44
#9304 | 3 | hidraulico | MNP - Emergencial | Banheiro do berçário com vazamento no vaso e no rabicho da caixa de descarga. | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 18/06/2025 08:04:46 | 30/06/2025 15:20:26 | 01/07/2025 09:13:38
#9311 | 3 | Extintores | MNP - Emergencial | -REALIZAR RECARGA EM EXTINTORES. | CMEI Lucilia Viana de Rezende | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Estrutura | 18/06/2025 11:26:35 | 30/06/2025 15:21:40 | 01/07/2025 09:13:51
#9318 | 3 | serralheria | MNP - Emergencial | instalar porta no banheiro masculino das crianças. soldar portão pequeno da entrada. retirar suporte dos sabonetes | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 18/06/2025 14:14:59
#9325 | 3 | eletrica | MNP - Emergencial | Trocar duas lâmpadas na frente do CMEI | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 23/06/2025 14:16:03 | 30/06/2025 15:21:04
#9334 | 3 | Eletrico | MNP - Emergencial | Trocar interruptores de duas salas | Escola Municipal Pontal Sul | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 24/06/2025 10:31:47 | 01/07/2025 09:05:50 | 01/07/2025 09:14:20
#9343 | 3 | fechadura | MNP - Emergencial | Troca de cinco fechaduras das salas | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria |  | 24/06/2025 16:08:00
#9352 | 3 | eletrico | MNP - Emergencial | Troca de lâmpada na biblioteca | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 25/06/2025 11:10:15 | 30/06/2025 15:31:13 | 01/07/2025 09:14:37
#9360 | 3 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpada no corredor do pedagógico. | SEMEC | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 26/06/2025 11:00:33 | 27/06/2025 09:46:52
#9367 | 3 | ROÇAGEM | MNP - Emergencial | roçar a unidade | Escola Municipal Valdir Gonçalves de Aguiais | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 30/06/2025 11:31:58 | 07/07/2025 07:51:55
#9372 | 3 | HIDRAULICO | MNP - Emergencial | trocar revestimentos dos banheiros masculino e feminino que estão estragados. rachados e soltando. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 30/06/2025 16:34:43
#9377 | 3 | Serralheria | MNP - Emergencial | Portal da porta do banheiro da sala 04 ( recuperar). porta da direção ( recuperar). Troca das fechaduras das salas 02 e 09. Reparo na esquadria das janelas da sala 02. Reparo na grade do berçário. Container de lixo amassados. | CMEI Buriti Sereno | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Estrutura | 02/07/2025 13:03:16
#9381 | 3 | Calha e grelhas | MNP - Emergencial | limpeza de calhas e grelhas. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 03/07/2025 13:35:29
#9387 | 3 | serralheria e fechadura | MNP - Emergencial | portas das salas ou portais danificados ou emperrados - salas 2,3,4,12,assessoria pedagógica. Puxadores de 09 salas | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 07/07/2025 13:44:21
#9174 | 4 | hidraulico | MNP - Emergencial | Reparo no registro do banheiro feminino dos professores. | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 02/06/2025 11:05:15 | 11/06/2025 15:46:18 | 11/06/2025 16:57:43
#9185 | 4 | hidráulico | MNP - Emergencial | Reparo em duas válvulas do vaso sanitário que não estão funcionando Vazamento de água no banheiro do agrupamento 2B. | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 04/06/2025 08:46:05 | 07/06/2025 12:00:24
#9190 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Instalação de 04 tomadas para o aparelho que repele pombos. | CMEI Manoel Simão Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 04/06/2025 11:52:16 | 30/06/2025 15:49:47 | 01/07/2025 09:15:03
#9201 | 4 | hidraulico | MNP - Emergencial | limpeza das caixas de gordura da cozinha. | CMEI Prof. Olaides Bonifácio da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 04/06/2025 16:51:04 | 09/06/2025 16:51:21
#9206 | 4 | marcenaria | MNP - Emergencial | Verificar porta de madeira do agrupamento III B, não está fechando. | CMEI José Ferreira Câmara | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 05/06/2025 16:29:09 | 09/06/2025 10:15:55 | 09/06/2025 16:39:20
#9214 | 4 | vidro | MNP - Emergencial | Trocar vidro de uma sala que quebrou. | Escola Municipal Francisco de Assis Nunes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Vidros e Espelhos | 09/06/2025 11:13:28 | 12/06/2025 09:03:01 | 12/06/2025 14:53:42
#9224 | 4 | hidraulico | MNP - Emergencial | Trocar Caixa de descarga do banheiro infantil. Reparo na cerâmica danificadas na manutenção anterior. Algumas quebraram. | Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 10/06/2025 08:18:58 | 02/07/2025 10:13:15 | 03/07/2025 15:41:13
#9236 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas queimadas nos pavilhões; 01, 03 e 04 Um ponto de energia para o bebedouro em inox no pavilhão 04. | Escola Municipal José Moreira Gontijo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Elétrica | 10/06/2025 13:50:06 | 17/06/2025 09:16:02 | 17/06/2025 11:31:43
#9242 | 4 | Serralheria | MNP - Emergencial | -Retirar a lixeira antiga e substituir por uma nova, existente. | Escola Municipal Antônio de Souza Lopes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 10/06/2025 14:48:47 | 24/06/2025 07:48:04 | 24/06/2025 11:50:20
#9248 | 4 | marcenaria | MNP - Emergencial | Reparo na porta do banheiro dos funcionários | Escola Municipal Terra Prometida | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Esquadrias | 11/06/2025 10:29:00 | 30/06/2025 15:46:52 | 01/07/2025 09:15:17
#9257 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Verificar queda de energia constante dentro da sala. Instalar tomada e disjuntor se necessário. | Escola Municipal João Candido da Silva | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 11/06/2025 15:41:14
#9258 | 4 | estrutural | RLM | Avaliação de trinca na parede de andar superior da escola. Trincas significativas, segundo diretor. Recuperação posterior a análise. | Escola Municipal Deraldo Lisboa dos Santos | Solicitação Atendida | Elica Andriella da Silva Cunha |  |  | 11/06/2025 15:46:09 | 30/06/2025 14:49:05
#9264 | 4 | Fossa | MNP - Emergencial | Limpeza de Fossa | Escola Municipal São Francisco de Assis | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 12/06/2025 15:37:15 | 16/06/2025 13:28:01 | 17/06/2025 11:32:01
#9280 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas queimadas. | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Elétrica | 13/06/2025 15:40:19 | 30/06/2025 15:43:29 | 01/07/2025 09:15:30
#9284 | 4 | serralheiro | MNP - Emergencial | Conserta portão. Caminhão bateu e comprometeu a estrutura. Verificar no local. | Escola Municipal Menino Jesus | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 16/06/2025 10:33:43
#9291 | 4 | serralheiro | MNP - Emergencial | O portão central estragou. A diretora informa que as roldanas quebraram e são poucas para o peso do mesmo. Motor também estragou, e informei que em motor não damos manutenção. Verificar problema do mesmo. | CMEI Vila Delfiore | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 16/06/2025 13:34:21 | 18/06/2025 16:29:11 | 20/06/2025 07:28:08
#9296 | 4 | cerâmica | MNP - Emergencial | trocar azulejo da borda da janela 1B. | CMEI Cantídio Rodrigues da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Piso | 16/06/2025 15:40:26 | 30/06/2025 15:41:02 | 01/07/2025 09:15:47
#9299 | 4 | hidraulico | MNP - Emergencial | Torneira da cozinha caiu. | Escola Municipal Serra das Areias | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 17/06/2025 11:39:14 | 18/06/2025 16:30:46 | 20/06/2025 07:28:25
#9301 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Manutenção no suporte na lâmpada da sala 2B | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Elétrica | 17/06/2025 14:48:21 | 30/06/2025 15:41:38 | 01/07/2025 09:16:01
#9305 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | Troca de lâmpadas no deposito novo. | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Elétrica | 18/06/2025 08:07:13 | 23/06/2025 15:03:38 | 23/06/2025 16:25:33
#9312 | 4 | fechadura | MNP - Emergencial | Troca de fechaduras das salas de aula 03 e 05. | Escola Municipal Manoel Cabral da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 18/06/2025 11:27:01 | 30/06/2025 15:48:06 | 01/07/2025 09:16:15
#9319 | 4 | pedreiro | MNP - Emergencial | cerâmica quebrada no banheiro masculino das crianças. reboco na parede da sala. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Piso | 18/06/2025 14:15:55
#9326 | 4 | hidraulico | MNP - Emergencial | Caminhão pipa encher caixa d´água e consertar problema na caixa que não enche. | CMEI Benedita Maria do Nascimento | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 23/06/2025 15:13:56 | 01/07/2025 16:57:58 | 02/07/2025 08:45:36
#9335 | 4 | Elétrico | MNP - Emergencial | -Verificar curto-circuito em circuito elétrico do pavilhão 4. | Escola Municipal Ari Caetano da Costa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 24/06/2025 10:54:19 | 30/06/2025 15:50:31 | 01/07/2025 09:16:28
#9344 | 4 | eletrico | MNP - Emergencial | Troca de três lâmpadas | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Elétrica | 24/06/2025 16:08:41 | 01/07/2025 11:32:57 | 01/07/2025 15:08:53
#9353 | 4 | fechadura | MNP - Emergencial | troca de fechadura do portão pequeno da entrada | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 25/06/2025 11:11:10 | 30/06/2025 15:25:26 | 01/07/2025 09:16:41
#9361 | 4 | ROÇAGEM | MNP - Emergencial | roçar a unidade | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Atendimento Pausado | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 26/06/2025 11:16:53
#9368 | 4 | eletrica | MNP - Emergencial | verificar lâmpadas queimadas que estão deixando escola no escuro no período noturno. | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 30/06/2025 11:58:30
#9378 | 4 | vidros | MNP - Emergencial | Troca dos vidros da cozinha e da sala 07. | CMEI Buriti Sereno | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva |  | 02/07/2025 13:04:01
#9382 | 4 | vidros | MNP - Emergencial | Diretor pede para tirar vidros da estrutura de cobertura e trocar por outro material mais seguro. Acrílico ou zinco. Avaliar melhor situação. Disse que vidros estão quebrando e com risco de cair e machucar as crianças. Segue foto. | Escola Municipal Neivio Rocha Barbosa | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 03/07/2025 13:46:15
#9175 | 5 | Hidráulico | MNP - Emergencial | -Substituição de cinco sifões; (banheiro masculino do ginásio) -Substituição de caixa de descarga; (banheiro masculino do ginásio) -Substituição do kit da caixa acoplada; (banheiro adaptado). -Substituição de torneira da pia do banheiro. (banheiro adaptado). | Escola Municipal Sebastiana Lourenço Camilo | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 02/06/2025 11:10:16 | 17/06/2025 10:51:38 | 17/06/2025 11:27:58
#9186 | 5 | serralheria | MNP - Emergencial | Reparo no portão de entrada do CMEI, não está fechando, ficando bem vulnerável a entrada de estranhos. | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 04/06/2025 08:51:31 | 16/06/2025 13:34:51 | 17/06/2025 11:32:28
#9191 | 5 | eletrica | MNP - Emergencial | Reparo o interruptor do banheiro | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Elétrica | 04/06/2025 11:55:10 | 16/06/2025 13:35:34 | 17/06/2025 11:32:45
#9215 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Manutenção no ralo do banheiro infantil. Único do pavilhão que pode ser usado. | CMEI Deusdete Lêdo Davi | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esgoto | 09/06/2025 11:24:38 | 16/06/2025 14:40:59 | 17/06/2025 11:33:22
#9225 | 5 | eletrica | MNP - Emergencial | Desativar padrão de energia na quadra. | Escola Municipal Camila Scaliz Figueiredo | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles |  |  | 10/06/2025 08:20:04
#9237 | 5 | roçagem | MNP - Emergencial | Realizar a roçagem da unidade. | Escola Municipal Andréia Ferreira Barbosa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 10/06/2025 13:55:02 | 30/06/2025 15:34:44 | 01/07/2025 09:16:56
#9249 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de sifão da pia ao lado do bebedouro | Escola Municipal Terra Prometida | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 11/06/2025 10:36:20 | 17/06/2025 13:20:24 | 17/06/2025 16:04:21
#9265 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Trocar: Duas torneiras, no parquinho e no pátio. Um sifão vaso sanitário banheiro feminino da lavanderia. Um plug rosqueável de 1/2 na sala do agrupamento 2A. Válvula de descarga do banheiro masculino dos alunos. Duas torneiras - cozinha e sala do agrupamento 3A. Torneira do parquinho. Registro do chuveiro banheiro masculino Registro no parquinho. | CMEI Manoel Simão Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 12/06/2025 15:57:27 | 30/06/2025 15:34:00 | 01/07/2025 09:17:48
#9285 | 5 | fossas | MNP - Emergencial | Limpeza da caixa de gordura. | Cmei Joaquim Gonçalves Oliveira | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira |  | 16/06/2025 10:39:53
#9292 | 5 | porta de vidro | MNP - Emergencial | Trinco estragado e não fecha a porta. trinco de baixo quebrado. Foto e vídeo anexos. | CMEI Vila Delfiore | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 16/06/2025 13:37:11 | 30/06/2025 16:05:21 | 01/07/2025 09:17:59
#9297 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Vasos sanitários do banheiro masculino dos alunos estão com problemas. | Escola Municipal Joana Angélica R. Paganin | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 16/06/2025 15:43:24 | 30/06/2025 16:04:42 | 01/07/2025 09:18:10
#9302 | 5 | eletrica | MNP - Emergencial | Revisão na parte elétrica com problema. | Escola Municipal Cidade Satélite São Luiz | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 17/06/2025 14:57:12 | 24/06/2025 15:25:38 | 24/06/2025 16:07:11
#9306 | 5 | vidros | MNP - Emergencial | Troca de vidros quebrados. | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Vidros e Espelhos | 18/06/2025 08:12:04 | 30/06/2025 15:32:51 | 01/07/2025 09:18:22
#9313 | 5 | Serralheria | MNP - Emergencial | -Colocação de lixeira no almoxarifado central. | Almoxarifado Central | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Pintura | 18/06/2025 11:28:38 | 01/07/2025 09:04:15 | 01/07/2025 09:18:33
#9345 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Reposição de cuba da pia do banheiro feminino. Colocar ralos nos banheiros masculinos e femininos. | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 24/06/2025 16:23:06
#9349 | 5 | telhado | MNP - Emergencial | Limpeza das telhas e grelhas. | Escola Municipal Jardim Bela Vista | Em Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Telhado | 25/06/2025 08:50:37
#9354 | 5 | serralheria | MNP - Emergencial | consertar porta banheiro masculino, está emperrando. | Escola Municipal Rogério Bonifácio | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 25/06/2025 15:56:00
#9362 | 5 | ROÇAGEM | MNP - Emergencial | realizar roçagem da unidade | Escola Municipal Vilmar Gonçalves da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Roçagem | 26/06/2025 16:08:48
#9369 | 5 | hidraulico | MNP - Emergencial | Desentupimento dos ralos e vasos do agrupamento 3A e 3C. | CMEI Comunidade Legal | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Esgoto | 30/06/2025 13:06:36
#9192 | 6 | Serralheria | MNP - Emergencial | -Portão de entrada principal precisando de correções de serralheria. | CAIC Darcy Ribeiro | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 04/06/2025 15:54:12 | 01/07/2025 16:56:31 | 02/07/2025 08:46:04
#9216 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Verificar vazamento de água, da parede externa, do banheiro masculino dos alunos (prédio da Unidade I). | CMEI Rotary Club | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 09/06/2025 11:30:09 | 23/06/2025 10:02:40 | 23/06/2025 16:24:10
#9226 | 6 | Elétrico | MNP - Emergencial | Troca de uma ducha do agrupamento 1A. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 10/06/2025 08:32:21 | 16/06/2025 13:33:33 | 17/06/2025 11:35:36
#9238 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Reparo das válvulas de descarga do vaso e dos mictórios do banheiro masculino dos alunos. Troca das duchas dos banheiros dos funcionários. Troca da torneira da cozinha. | Escola Municipal Serra das Areias | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 10/06/2025 14:08:29 | 16/06/2025 13:34:17 | 17/06/2025 11:37:39
#9243 | 6 | Serralheria | MNP - Emergencial | -Manutenção das portas nos banheiros. | Escola Municipal Caraíbas | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 10/06/2025 16:35:35 | 30/06/2025 15:59:41 | 01/07/2025 09:19:11
#9250 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de sifão no tanque da cozinha. | Escola Municipal Vera Cruz II | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 11/06/2025 11:01:05 | 13/06/2025 14:00:29 | 16/06/2025 11:20:11
#9259 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Consertos: 1 torneira quebrada próxima a caixa d\'água. 1 cano de 1\" vazando no chão. Vazamento na parede do banheiro. Trocar torneira na cozinha. Trocar uma torneira do tanque em frente ao banheiro masculino. Trocar torneira no banheiro dos professores. | Escola Municipal Caraíbas | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 11/06/2025 15:59:18 | 01/07/2025 09:03:14 | 01/07/2025 09:19:22
#9266 | 6 | serralheria e ou marcenaria | MNP - Emergencial | Trocar: Uma porta da sala do agrupamento 2B 08 puxadores de janelas - salas do agrupamento 1A,2A e 3B | CMEI Manoel Simão Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Esquadrias | 12/06/2025 15:59:56 | 30/06/2025 15:58:58 | 01/07/2025 09:17:37
#9286 | 6 | eletrica | MNP - Emergencial | Disjuntor caído e tomadas da cozinha desligadas descongelando. Verificar. | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 16/06/2025 10:46:25 | 16/06/2025 16:41:01 | 17/06/2025 11:38:05
#9293 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Vazamento no banheiro do agrupamento 2B. Refazer rejuntamento. Uma pia caiu, recolocar. Duas outras pias vazando. Verificar. Das pias já foram feitas anteriormente, verificar porque problema persiste. | CMEI Vila Delfiore | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 16/06/2025 13:40:11 | 30/06/2025 15:58:12 | 01/07/2025 09:19:33
#9307 | 6 | fechadura | MNP - Emergencial | Fechadura para banheiro restaurado. | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Esquadrias | 18/06/2025 08:14:43 | 24/06/2025 09:05:50 | 24/06/2025 11:51:39
#9314 | 6 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca da pia que quebrou. | EMEI Retiro do Bosque | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 18/06/2025 11:36:14 | 01/07/2025 09:01:39 | 01/07/2025 09:19:44
#9346 | 6 | elétrico | MNP - Emergencial | troca de lâmpadas no banheiro masculino. | Escola Municipal Profª Mônica Tomaz da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 24/06/2025 16:23:48 | 01/07/2025 11:32:11 | 01/07/2025 15:09:06
#9193 | 7 | eletrica | MNP - Emergencial | Instalar uma tomada para o bebedouro, uma para o refeitório e uma para sala de dança. Instalar tubulação ( canaletas não) para a fiação das tomadas da biblioteca e espaço maker. | EMEI Monteiro Lobato | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Elétrica | 04/06/2025 15:59:37 | 18/06/2025 16:40:36 | 20/06/2025 07:29:18
#9217 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Limpeza das caixa de gordura. | Escola Municipal Pontal Sul | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Esgoto | 09/06/2025 11:43:56 | 01/07/2025 16:55:31 | 02/07/2025 08:46:15
#9227 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de torneira da lavanderia. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 10/06/2025 08:33:13 | 10/06/2025 15:09:01 | 11/06/2025 16:58:29
#9244 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Manutenção na caixa d´água pois a mesma apresenta rachadura | CMEI Comunidade Legal | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 11/06/2025 08:19:38 | 23/06/2025 09:59:30 | 23/06/2025 16:26:09
#9251 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de registro do agrupamento 1B, está vazando muito. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Hidráulico | 11/06/2025 13:29:46 | 18/06/2025 16:41:17 | 20/06/2025 07:29:34
#9267 | 7 | FORRO | MNP - Emergencial | Colocação de forro no depósito da unidade. | Escola Municipal Roque Inocêncio Mendes | Aguardando Atendimento | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro |  | 12/06/2025 16:09:05
#9287 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Torneiras do banheiro masculino vazando Válvula dos Mictórios do banheiro estão vazando. | Escola Municipal Maria Gomes da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Douglas José da Silva | Banheiro | 16/06/2025 10:51:27 | 18/06/2025 16:32:40 | 20/06/2025 07:29:47
#9308 | 7 | telhado | MNP - Emergencial | O fechamento dos vãos entre as telhas Eternit, a parede e o forro do depósito antigo, pois embora tenhamos dedetizado por três vezes, ainda temos roedores nesse ambiente. | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Alvenaria | 18/06/2025 08:32:26 | 01/07/2025 09:00:02 | 01/07/2025 09:20:48
#9315 | 7 | hidraulico | MNP - Emergencial | Vaso entupido no banheiro masculino infantil. | EMEI Profª Wilsonina de Fátima | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 18/06/2025 12:55:10 | 02/07/2025 07:50:36 | 02/07/2025 08:46:27
#9218 | 8 | hidraulico e piso | MNP - Emergencial | Troca da torneira da pia do refeitório. Troca da caixa de descarga do banheiro do agrupamento I. Verificar a torneira da pia da cozinha. Rejuntar piso da cozinha onde estiver faltando. | CMEI Similiana Lemes | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Hidráulico | 09/06/2025 11:52:03 | 23/06/2025 09:58:53 | 23/06/2025 16:27:19
#9228 | 8 | fechadura e marcenaria | MNP - Emergencial | Troca de fechadura do agrupamento 3 B. Manutenção na porta, alisamento, segundo foto. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Estrutura | 10/06/2025 08:35:01 | 12/06/2025 09:02:24 | 12/06/2025 14:52:07
#9268 | 8 | hidraulico | MNP - Emergencial | Troca de descarga no banheiro dos alunos. | Escola Municipal Nova Olinda | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Ronny Carlos Nunes de Faria | Hidráulico | 12/06/2025 16:10:49 | 18/06/2025 16:34:41 | 20/06/2025 07:27:38
#9309 | 8 | vidros | MNP - Emergencial | Troca de vidros quebrados. | CMEI Cândido de Queiroz | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Vidros e Espelhos | 18/06/2025 08:38:18 | 30/06/2025 15:56:21 | 01/07/2025 09:21:00
#9320 | 8 | hidraulico | MNP - Emergencial | soldar grelha no estacionamento que quebrou novamente. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 18/06/2025 14:18:01 | 30/06/2025 15:55:29 | 01/07/2025 09:21:11
#9219 | 9 | fechadura | MNP - Emergencial | Fechadura para sala de Convivência. | CMEI Similiana Lemes | Solicitação Cancelada | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira |  | 09/06/2025 11:53:36
#9229 | 9 | fechaduras | MNP - Emergencial | Manutenção em cinco fechaduras de portas e banheiros da unidade. | Escola Municipal Olentino Xavier da Costa | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Estrutura | 10/06/2025 08:55:48 | 30/06/2025 07:54:11 | 30/06/2025 10:05:58
#9269 | 9 | hidraulico | MNP - Emergencial | reparo na caixa d´água | CMEI Leotério Dias Machado | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Genilson alves dos Santos | Hidráulico | 12/06/2025 16:18:17 | 17/06/2025 09:15:31 | 17/06/2025 11:33:03
#9310 | 9 | serralheria | MNP - Emergencial | Recuperação de esquadrias do agrupamento IA e IV | CMEI Cândido de Queiroz | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Esquadrias | 18/06/2025 08:39:38 | 01/07/2025 11:31:09 | 01/07/2025 15:07:41
#9321 | 9 | pedreiro | MNP - Emergencial | Consertar bate cadeira da sala 14. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Henrique Davisom de P Oliveira | Estrutura | 18/06/2025 14:20:02 | 30/06/2025 07:50:58 | 30/06/2025 10:06:09
#9230 | 10 | vidro | MNP - Emergencial | Colocar vidro na janela do agrupamento 1A. | CMEI Profª Vinovita Guimarães da Silva | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Gustavo Fernandes De Araújo | Vidros e Espelhos | 10/06/2025 08:58:05 | 12/06/2025 16:13:15 | 13/06/2025 10:25:30
#9322 | 10 | hidraulico | MNP - Emergencial | cano quebrou e esta vazando. | Escola Municipal Túlio Costa Ferreira | Solicitação Atendida | Fabrício Hipólito Roriz Meireles | Rodrigo Cardoso Ribeiro | Hidráulico | 18/06/2025 16:22:54 | 30/06/2025 08:01:47 | 30/06/2025 10:06:21
#9207 | 999999999 | hidraulico | MNP - Emergencial | Trocar grelha do estacionamento que quebrou. | Escola Municipal Antônio Alves Neto | Solicitação Cancelada |  |  |  | 06/06/2025 09:38:45